## PROCEDIMIENTO 01
|  | Planeación Estratégica |  | Código: | PE-P5
|  |  |  | Versión: | 7
|  |  |  | Fecha: | 5 de diciembre de 2024
|  | Administración del Riesgo |  | Página: | Página 01 de 05
LÍDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO: |  | Desarrollar las actividades para la administración de riesgos en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
ALCANCE: |  | Inicia con la programación de actualización y/o elaboración de los mapas de riesgo de las categorías definidas en la Política de Administración de Riesgos vigente y termina con la socialización de resultados en las instancias estratégicas como Comite Institucional de Gestión y Desempeño, Comite Sectorial de Gestión y Desempeño o Comite Institucional de Cooridnación de Control Interno para la toma de decisiones correspondiente.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Son aplicables las deficiones y siglas presentes en la Política de Administración de Riesgos de la SDDE: https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/planeacion-estrategica/#lqd-1709165297939-3eb7cbad-08c0 Adicionalmente son aplicables al presente procedimiento las siguientes: Alertas Tempranas: Conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas por la entidad. Cliente/Usuario: Personas naturales o jurídicas con quienes la SDDE establece y mantiene una relación de tipo legal o contractual para la prestación de un servicio o el suministro de cualquier producto. Debida Diligencia: Proceso realizado para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los soportes de la misma, es decir, un conocimiento de todas las personas naturales o jurídicas con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad. Indicador clave de riesgo: (KRI por sus siglas en Ingles: Key Risk Indicators) son métricas que se utilizan para determinar el potencial de un riesgo eventual y tomar medidas oportunas. Lista Vinculante: Listas pública de personas o entidades ya sea asociadas con organizaciones terroristas o con actividades delictivas que son de obligatoria verificación por parte de Colombia en virtud de tratados internacionales. Operaciones inusuales: Aquellas cuya cuantía, volumen, frecuencia, características o parámetros, no guardan relación con la actividad económica o giro normal del negocio de un tercero con el que la SDDE realice transacciones de tipo comercial o contractual. Operaciones Sospechosas: Es toda operación inusual, que después de ser analizada e investigada, lleva a la Unidad de Cumplimiento a presumir que su objeto puede ser el de ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes o el de servir como medio en la ejecución de cualquier delito relacionado con LA/FT. PEP: Personas expuestas públicamente. Son las personas nacionales o extranjeras, ya sea a título de asociado/cliente o beneficiario final, que por razón de su cargo manejan recursos públicos o tienen poder de disposición sobre éstos, se les ha confiado una función pública prominente en una organización internacional o del Estado, o gozan de reconocimiento público y pueden exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT. Riesgo de contagio: es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por una acción o experiencia de un vinculado, entendido este como el relacionado o asociado, incluyendo a las personas naturales y/o jurídicas que ejercen influencia sobre la entidad ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas. Es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados reportan cualquier hecho u operación con independencia de su cuantía, por hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente. El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Debe ser reportado a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). RUB: Registro Único de Beneficiarios Efectivos, Finales o Reales. Segmentación: Proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables de segmentación). Señales de Alerta: Hechos y circunstancias particulares que rodean la realización de transacciones propias de cada tercero con el que la SDDE se relaciona, a partir de las cuales se puede identificar de manera preventiva si son objeto de un estudio cuidadoso y detallado. UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero. Es una unidad administrativa especial del Estado colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es el órgano de inteligencia financiera del país, creado por la Ley 526 de 1999 y reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1497 de 2002, compilado en el Decreto 1068 de 2015, con el fin de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Siglas: CIGD: Comité Institucional de Gestión y Desempeño CSGS: Comité Institucional de Gestión y Desempeño CICCI: Comité Institucional de Coorinación de Control Interno
BASE DOCUMENTAL: |  | PE-P5-F1 Matriz de Gestión de Riesgos PE-P5-F4 Seguimiento de riesgos materializados PE-P5-GU1 Guía de Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos PE-M1 Política de Administración del Riesgo
BASE LEGAL: |  | • Ley 87 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" • Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" • Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" *Ley 2195 de 2022: Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones. * Decreto 221 de 2023: Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | * La identificación, análisis y valoración de los riesgos deben desarrollarse de acuerdo a la metodología del DAFP. "Guía para la Administración del Riesgo y,el Diseño de Controles en Entidades Públicas" vigente, a la Política de Administración del Riesgos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y a la Guía para el diligenciamiento de la matriz gestión de riesgos * Conforme al modelo de líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cuando se mencione en el presente procedimiento a las "dependencias", "líderes de proceso y equipos" se entenderán como primera línea de defensa, de la misma manera se entenderá "Oficina Asesora de Planeación" o "Subdirección de Informática y Sistemas" como segunda y "Oficina de Control Interno" tercera línea de defensa, la "Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno" se entienden como la línea estratégica. * Los mapas de riesgo de gestión pueden actualizarse de acuerdo a la necesidad de los procesos teniendo en cuenta variables como cambios normativos, actualizaciones sustanciales del proceso que afecten su operación y estructura de control, materializaciones de riesgo u otros cambios metodológicos que impliquen una adecuación de los mismos. Se recomienda solicitar el acompañamiento de Segunda línea de Defensa para la modificación corespondiente. * Los riesgos de corrupción deben revisarse anualmente para ver si requieren actualización y ser publicados antes del 31 de enero de la vigencia. Las actualizaciones posteriores siguen el curso normal de actualizaciones de riesgos del procedimiento teniendo en cuenta variables como las mencionadas en los riesgos de gestión. * El instrumento oficial para el reporte de monitoreo de riesgos de primera linea de defensa es la matriz de riesgos y espacio establecido en la intranet. Se recomienda revisar las observaciones específicas por riesgo y control desde segunda línea de defensa en estas herramientas.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Programar la actualización de las categorias de riesgos lideradas por la OAP, teniendo en cuenta criterios de ley de cada una de las mismas. La OAP establecerá cronogramas de actualización de las diferentes categorías que lidera donde tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: Riesgos de Corrupción: Entre noviembre y 31 de enero de la vigencia entrante anualmente. Otros riesgos: De acuerdo a requerimiento del proceso o cronogramas de OAP o SIS. |  | Oficina Asesora de Planeación / Profesional especializado
2 |  | Realizar socialización o sensibilización en Administración del Riesgo Realizar socialización o sensibilización con los enlaces MIPG y/o referentes del proceso para socializar los lineamientos metodológicos y técnicos para identificar y/o actualizar los riesgos. |  | Oficina Asesora de Planeación / Profesional especializado
3 |  | Identificar o actualizar los riesgos de los procesos Identificar los riesgos de acuerdo a la guia para diligenciar la matriz de riesgos pe-p5-gu1 y la matriz de gestión de riesgos pe-p5-f1, teniendo en cuenta las distintas categorias existentes, la normatividad asociada, informes internos o externos y demás necesidades que identifique la Entidad. |  | Enlaces MIPG y referentes de los procesos
4 |  | Realizar acompañamiento metodológico La Oficina Asesora de Planeacion como segunda línea de defensa, acompaña metodológicamente las etapas de identificación del riesgo de los procesos de acuerdo a los requerimientos de cada uno de ellos. El número de sesiones y tiempo dependerá de la cantidad de procesos a acompañar y la complejidad de los mismos. Nota: En el caso de riesgos de seguridad de la información, la Subdirección de Informática y Sistemas realizará el acompañamiento respectivo. | *El número de sesiones y tiempo dependerá de la cantidad de procesos a acompañar y la complejidad de los mismos | Oficina Asesora de Planeación / Profesional especializado
5 |  | Revisar, aprobar y remitir el mapa de riesgos a la OAP El líder de proceso junto con su equipo de trabajo revisa y aprueba los riesgos identificados y envía desde su correo el mapa de riesgos definitivo al correo planeación@desarrolloeconomico.gov.co, con copia a quienes acompañaron metodológicamente el ejercicio desde la Oficina Asesora de Planeación. |  | Líder del proceso (Director(a) /Jefe de Oficina)
6 |  | Revisar la adecuación metodológica del mapa de riesgos Cada vez que una dependencia remite un mapa de riesgos a la OAP, para verificar que los riesgos identificados cumplan con las características metodológicas establecidas en la Política de Administración del Riesgo y la Guía de Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos. En caso de tener observaciones frente al mapa de riesgos, envía correo electrónico al líder de proceso solicitando los ajustes respectivos |  | Oficina Asesora de Planeación / Profesional especializado | Cada vez que una dependencia remite un mapa de riesgos a la OAP, para verificar que los riesgos identificados cumplan con las características metodológicas establecidas en la Política de Administración del Riesgo y la Guía de Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos. En caso de tener observaciones frente al mapa de riesgos, envía correo electrónico al líder de proceso solicitando los ajustes respectivos.
7 |  | ¿El mapa de riesgos Requiere ajustes? Si: regresar a la actividad 3: Identificar o actualizar los Riesgos de los procesos No: Ir a la actividad 8: Gestionar los riesgos del proceso
8 |  | Gestionar los riesgos del proceso El líder de proceso junto con su equipo implementan las actividades de control, indicadores claves de riesgo, acciones de contingencia cuando se materialice el riesgo y planes de tratamiento correspondientes. |  | Enlaces MIPG y referentes de los procesos
9 |  | Realizar monitoreo desde primera línea de defensa El líder de proceso junto con su equipo de trabajo llevan a cabo un seguimiento constante de sus riesgos y realizan el reporte de las actividades de control, junto con las evidencias a la Oficina Asesora de Planeación en la periodicidad trimestral establecida en la Política de Administración del Riesgo en la herramienta matriz de riesgo. |  | Dependencias - OAP/ Líderes de proceso
10 |  | ¿Se materializaron riesgos? Si: Realizar el reporte a través de un memorando, anexando la herramienta de seguimiento de riesgos materializados a la segunda línea de defensa. Continuar con la actividad 11. NOTA: Tener en cuenta los cursos diferenciales para materialización de las distintas categorías Gestión, Corrupción, LA FT y Seguridad de la información de acuerdo a la guia. No: Continuar con la actividad 13 Remitir y publicar informe de monitoreo |  | Líderes de proceso
11 |  | Reporte de la materailización del riesgo Reportar la materialización de riesgos a través del formato PE-P5-F4 "Reporte de riesgos materializados" y enviarlo al correo planeacion@desarrolloeconomico.gov.co, máximo a los 8 dias hábiles siguientes de identifcar la materialización del riesgo. La dependencia del proceso puede solicitar el acompañamiento metodológico de la Oficina Asesora de Planeación y de la Subdirección de Informática y Sistemas, según corresponda la segunda línea de defensa. Nota 1: Para riesgos de corrupción y LA/FT se debe informar a las autoridades sobre la ocurrencia del hecho de corrupción. Nota 2: Implementar plan de contigencia y reportar en el formato PE-P5-F4 Nota 3: Incluir en el reporte de monitoreo a la gestión de riesgos la materialización (Matriz de riesgos). |  | Líderes de proceso
12 |  | Seguimiento a riesgos materializados La segunda línea de defensa solicita por correo electrónico los avances sobre la acción de mejora establecida para el riesgo materializado y reportado previamente. |  | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Informática y Sistemas / Profesionales
13 |  | Realizar el reporte trimestral del monitoreo de riesgos Reportar la gestión de riesgos por parte de la primera línea de defensa, a través de la matriz de gestión de riesgos, conforme a la periodicidad establecida en la política de administración de riesgos. | *El tiempo se define de acuerdo a la Política de Administación del Riesgo. | Líderes de proceso
14 |  | Realizar monitoreo como segunda línea de defensa y elaborar el informe correspondiente El/los profesional(es) de la Oficina Asesora de Planeación elabora un informe de monitoreo de riesgos a partir de la información recibida por parte de la primera línea de defensa (líderes de procesos y sus equipos de trabajo), teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades de control,la medición de los indicadores claves de riesgos, las acciones de contingencia implementadas y el avance de los planes de acción, realizando las recomendaciones correspondientes. El informe es suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para su remisión a los líderes de proceso mediante memorando. NOTA: Para riesgos de seguridad de la inforrmación, la SIS generará el monitoreo correspondiente. |  | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Informática y Sistemas / Profesionales | El profesional especializado de la OAP, trimestralmente verifica la información la información diligenciada por la primera línea de defensa dispuesta para el reporte de gestión de sus riesgos. En caso de encontrar inconsistencias en la identificación y/o valoración de riesgos; diseño y/o implementación de controles, dejará la las observaciones en el informe de monitoreo de riesgos y en la matriz de monitoreo de riesgos del proceso.
15 |  | Remitir y publicar informe de monitoreo El profesional de la OAP remite el informe de monitoreo a los líderes de proceso por memorando y lo publica en los medios institucionales establecidos tales como Link de transparencia e Intranet (Link de Riesgos) |  | Oficina Asesora de Planeación / Profesional especializado
16 |  | Realizar el seguimiento de la administracion de riesgo Desde la OCI se realiza el seguimiento de la administracion de riesgo en los términos del procedimiento de evaluaciones independientes del proceso de Control Interno y el Plan Anual de Auditorías |  | Jefe/ Oficina de Control Interno
17 |  | Socializar los resultados de monitoreo de riesgos de OAP en las instancias estratégicas correspondientes Los resultados del monitoreo de riesgos y en general del estado de la administración de riesgos de la SDDE seran presentados en el Comité Institucional ó Sectorial de Gestión y Desempeño y en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cuando así sea requerido. |  | Oficina Asesora de Planeación / Profesional especializado - Jefe
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Adopción por resolución 205 - V1 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2008-11-28 | 1
Modificación del procedimiento a través de resolución 327 - V2 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2011-08-01 | 2
Actualización del procedimiento a través de resolución 184 (V3) |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2015-04-29 | 3
Actualización del procedimiento a través de resolución 751 - V4 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2017-11-16 | 4
Ajuste del procedimiento por cambio de metodología |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Noviembre de 2018 | 5
Inclusión actividad 2, se eliminó actividad 4 "consolidar y revisar", se ajustaron definiciones adicionando SARLAFT y otras siglas, se actualizaron políticas de operación, descripción de las actividades, sus tiempos y registros. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 15 de diciembre de 2023 | 6
Inclusión de actividades 11 y 12 relacionadas con la materialización de riesgos. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 5 de diciembre de 2024 | 7
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
6 | Luz Mireya Alarcón Guevara Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación | Diego Constain Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno Panesso Jefe Oficina Asesora de Planeación | Diego Constain Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno Panesso Jefe Oficina Asesora de Planeación | 5 de diciembre de 2024
PE-P1-F2
Inicio
Programar actualización de las categorias de riesgos lideradas por la OAP
Realizar socialización o sensibilización en Administración del Riesgo
Identificar o actualizar los Riesgos de los procesos
Realizar acompañamiento metodológico
Revisar, aprobar y remitir el mapa de riesgos a la OAP
Revisar la adecuación metodológica del mapa de riesgos
Realizar monitoreo desde primera línea de defensa
¿Se materializaron riesgos?
NO
Gestionar los riesgos del proceso
Remitir y publicar informe de monitoreo
Realizar el seguimiento de la administracion de riesgo
Socializar los resultados de monitoreo de riesgos de OAP en las instancias correspondientes
Fin
¿El mapa de riesgos Requiere ajustes?
3
SI
NO
SI
Realizar monitoreo como segunda línea de defensa y elaborar el informe correspondiente
Reporte de la materialización del riesgo
P
P
12
Realizar el reporte trimestral del monitoreo de riesgos
Seguimiento a riesgos materializados
Código pe-p5-f4 formato reporte de riesgos materializados

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo