## Hoja2
|  | Proceso: Planeación Estratégica |  | Código: | PE-P11
|  |  |  | Versión: | 6
|  |  |  | Fecha: | 26 de noviembre de 2024
|  | Procedimiento: Seguimiento Físico y Presupuestal a Proyectos de Inversión |  | Página: | Página 1 de 3
LÍDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO: |  | Monitorear, hacer seguimiento y emitir recomendaciones sobre la ejecución de las metas plan y proyecto de los proyectos de inversión a las áreas responsables de los mismos.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la determinación de los criterios del seguimiento a la ejecución de lo proyectos de inversión, continúa con mesas de trabajo para la verificación y ajuste de esta información, el ingreso de la misma a los aplicativos correspondientes y la divulgación y el análisis de la información por parte de los directivos responsables de proyecto.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Plan de Acción: Es una herramienta que coordina la Secretaria Distrital de Planeación para hacer el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Para el caso de la inversión, a través de esta herramienta se hace un seguimiento trimestral a la ejecución de los proyectos de inversión que adelanten las entidades para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en cada uno de los programas y objetivos del Plan de Desarrollo. Meta: Magnitud o nivel especifico establecidos en un convenio a los cuales se les hace un seguimiento mediante informes de avances hasta su cumplimento durante un tiempo determinado. Una meta esta conformada por proyectos y programas. Proyecto: Unidad operacional que vincula recursos. actividades y producto durante un periodo determinado con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de la población, a través de estos se materializan y ejecutan los planes y programas en un tiempo determinado para el logro de las metas planificadas. Seguimiento: Determinación del estado de avance de los proyectos y metas previstos, en un momento determinado. Se identifican los factores que afectan el resultado esperado y se establecen las acciones correctivas en caso de ser necesario. Ejecución: Es la etapa durante la cual se realizan todas las acciones necesarias para obtener los resultados de los proyectos y metas fijados. SEGPLAN: es el sistema de información para la programación y seguimiento a los proyectos de inversión. SDDE: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. OAP: Oficina Asesora de Planeación. SUIM: Sistema Unificado de Información Misional. SPI:Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación. SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). SISCO: Sistema de Contratación. Tablero de seguimiento (Power BI): Herramienta de visualización del avance físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad.
BASE DOCUMENTAL: |  | Guía metodológica para la formulación de proyectos.
BASE LEGAL: |  | Decreto 437 de 2016, artículo 5 literales b y g.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | 1) Las áreas responsables de cada proyecto de inversión deben reportar la información de tal manera que la misma sea verificable con las fuentes de información que tienen bajo su custodia tales como: productos e informes de las contrataciones respectivas, bases de datos, listados de beneficiarios, registros y demás documentación soporte. 2) En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de medio magnético (correo electrónico) los cuales podrán serán impresos únicamente para las respectivas firmas y para su destino final.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Realizar el alistamiento de los insumos para el seguimiento de los proyectos. Preparar y organizar los datos que serán enviados a las áreas misionales en las solicitudes de seguimiento físico y presupuestal. Esta actividad se realiza de manera mensual, una vez se ha realizado el cierre presupuestal en el aplicativo BOGDATA de la Secretaría Distrital de Hacienda. |  | Area: OAP Responsable: Profesional
2 |  | Enviar solicitud para el reporte mensual de las metas. Proyectar y enviar la solicitud para el seguimiento físico y presupuestal mensual de las metas. Esta comunicación incluye fotmato Word para el segumiento de proyectos, formato Excel y formato de recomposición de metas de proyectos de inversión. |  | Area: OAP Responsable: Profesional
3 |  | Diligenciar los formatos en Word y Excel, con los avanes físicos y presupuestales. Diligenciar y enviar a la OAP los formatos en Word y Excel, con los avances físicos y presupuestales de los proyectos de inversión. |  | Area: Áreas misionales/transversales Responsable: Director/jefe de oficina/Enlace de áreas | N/A
4 |  | ¿Es necesario solicitar cambios o reprogramaciones en la planeación de un proyecto de inversión? SI: Además del archivo Word de seguimiento y Excel de SPI y SEGPLAN, se debe diligenciar y enviar a la OAP el memorando de recomposición de proyectos de inversión. NO: Diligenciar y enviar a la OAP únicamente los archivos de Word y Excel con los avances físicos y presupuestales de los proyectos de inversión.
5 |  | Realizar los cambios solicitados en las herramientas correspondientes. Realizar los cambios solicitados en los los sistemas de información que correspondan, dependiendo del tipo de cambio. SEGPLAN: Metas Plan de Desarrollo. SUIFP: Presupesto e indicadores. SISCO: Plan Anual de Adquisiciones. Nota: El enlace de la OAP de cada proyecto de inversión realizará seguimiento al envío de la solicitud de reprogramación |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
6 |  | Ajustar los documentos relacionados de los proyectos de inversión. Ajustar los documentos relacionados de los proyectos de inversión. Documento técnico de Soporte - DTS. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
7 |  | Enviar la ficha de actualización del proyecto de inversión Enviar por correo electrónico la ficha de actualización del proyecto de inversión, a los enlaces de las áreas, directores y(o subdirectores. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
8 |  | Recibir y analizar informe de avance de metas de los proyectos. Cada enlace de la OAP, valida y analiza la información recibida por parte de las Direcciones, con el fin de remitirla a los profesionales de la OAP encargados de alimentar los archivos de seguimiento en Excel y el aplicativo SEGPLAN. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | Mensualmente el Profesional OAP asignado identifica durante el período de recolección de la información cuáles son los proyectos de inversión que faltan por reportar, en caso de encontrar proyectos de inversión que no han reportado, enviará mediante correo electrónico un recordatorio del plazo establecido y la fecha límite de reporte de la información. Evidencia: correos electrónicos de solicitud de información.
9 |  | Existen observaciones o solicitudes de aclaraciones con base en los archivos recibidos SI: Si existen observaciones respecto a la información, se remite correo a la Dirección con las mismas, para que sean tenidas en cuenta y de ser necesario, realicen las modificaiones a los informes enviados o las aclaraciones pertinentes. Vuelve a actividad 3. NO: Ir a siguiente actividad
10 |  | Registrar la información para actualización de los tableros. Registrar la información obtenida de las depednencias gerentes de proyecto en la base maestra de excel para actualizar tableros de seguimiento a proyectos de inversión. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional encargado | N/A
11 |  | Registrar el seguimieto en los aplicativos dispuestos De acuerdo con la periodicidad establecida por las entidades responsables, se realiza el reporte del avance y cumplimiento de los proyectos de inversión en los aplicativos dispuestos para tal fin. SEGPLAN SPI |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional encargado/Área misional
12 |  | Preparar las reuniones de seguimiento de proyectos Preparar las presentaciones de seguimiento de los proyectos de inversión, con base en el reporte realizado por las áreas y consignados en el tablero de seguimiento de Power BI. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional encargado | N/A
13 |  | Desarrollar reuniones de seguimiento mensuales Desarrollar reuniones de seguimiento con los líderes de direcciones y subdirecciones. Una vez realizada la reunión con las áreas, el enlace de la OAP encargado, genera el acta de la reunión y procede con la gestión de firmas. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | El equipo designado de la OAP, despues de revisar los informes de cada gerencia de proyecto, prepara una presentación y desarrolla una mesa de seguimeinto menusal donde genera alertas sobre situaciones que pueden afectar el cumplimiento de las metas,. Se establecen compromisos para subsanar las observaciones y queda un acta de esta sesión. Se realiza verificación de datos a través del formato PE-P11-F1
14 |  | Realizar el seguimiento a proyectos de inversión en el CIGD Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desepaño, el seguimiento a los proyectos de inversión y elever las alertas que requieren una mayor instancia. |  | Area: OAP Responsable: JefeOAP | N/A
15
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Adopción del Procedimiento a través de la Resolución No. 329 de 2011. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2011-08-01 | 1
Reestructuración del documento y cambio de formato. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2018-07-30 | 2
Actualización actividades 5 a 16. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2019-05-29 | 3
Actualización del procedimiento, inclusión del documento Lineamientos para la actualización o reprogramación de proyectos de inversión y el formato de recomposición de proyectos de inversión (solicitudes de cambio). |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Abril de 2021 | 4
Reestructuración del documento. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 29 de diciembre de 2023 | 5
Modificación de punto de control actividad 13 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 26 de noviembre de 2024 | 6
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
6 | Luz Mireya Alarcón Guevara / Profesional Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno Panesso/ Jefe Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno Panesso/ Jefe Oficina Asesora de Planeación | Luz Mireya Alarcón Guevara / Profesional Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno Panesso/ Jefe Oficina Asesora de Planeación | 26 de noviembre de 2024
PE-P1-F2
P
Inicio
P
Print
Print
Enviar solicitud para el reporte mensual de las metas.
Diligenciar los formatos en Word y Excel, con los avanes físicos y presupuestales.
Recibir y analizar informe de avance de metas de los proyectos.
Registrar la información para actualización de los tableros
Desarrollar reuniones de seguimiento mensuales
P
¿Es neccesario solicitar cambios en la planeación del proyecto?
NO
SI
10
P
P
P
Fin
P
P
Realizar el alistamiento de los insumos para el seguimiento de los proyectos.
P
Preparar las reuniones de seguimiento de proyectos
¿Existen observaciones o solicitudes de aclaraciones con base en los archivos recibidos?
SI
NO
P
P
P
P
P
Realizar el seguimiento a proyectos de inversión en el CIGD
Realizar los cambios solicitados en las herramientas correspondientes.
Ajustar los documentos relacionados de los proyectos de inversión
P
P
P
P
Enviar la ficha de actualización del proyecto de inversión
Registrar el seguimieto en los palicativos dispuestos
P
P
P
P