## PROCEDIMIENTO
|  | Proceso: Planeación Estratégica |  | Código: | PE-P22
|  |  |  | Versión: | 2
|  | Procedimiento: Planes de mejoramiento institucional (Externos) |  | Fecha: | 2023-10-10
|  |  |  | Página: | Página 01 de 06
LÍDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO: |  | Establecer lineamientos para analizar y dar tratamiento a los hallazgos de entes de control externos con el propósito de mejorar el desempeño y eficacia de los procesos de la SDDE a partir de los informes de evaluación y/o seguimiento recibidos de los entes externos de control.
ALCANCE: |  | Inicia con la recepción del informe final de auditoría, evaluación y/o seguimiento y finaliza con la presentación del seguimiento y evidencias de implementación del plan de mejoramiento suscrito con entes externos de control. Este procedimiento es aplicable a Planes de Mejoramiento resultado de auditoría o evaluaciones y/o seguimientos realizados por los de entes de Control externos.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Acción de mejora: acción tomada para eliminar la causa de un hallazgo, observación y/o recomendaciones detectada u otra situación indeseable.
Causa raíz: es la causa fundamental de un hallazgo y/o observación para identificar y encontrar soluciones. Aborda las causas subyacentes de un problema en lugar de los síntomas superficiles. Por ejemplo, la que resulte una vez sea muy difícil responder un por qué.
Efectividad:calificación otorgada por el Ente de control Externo cuando en su evaluación considere que la acción se implementó y fue efectiva para subsanar la situación identificada por cuanto no fue detectada en la nueva evaluación.
Evidencia: registros, declaraciones de hechos o y cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de la auditoría y que sean verificables
Hallazgo: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.
Homologación de acciones: equivalencia aceptada entre dos o más acciones frente a un determinado origen de plan de mejoramiento, con el fin de no generar una nueva acción. Se homologan acciones, no hallazgos ni orígenes de Plan de Mejora. La homologación es el uso o aplicación de una acción de mejora ya existente, es decir, se retoman acciones ya existentes para atender o solucionar el origen del plan de mejoramiento. La decisión de homologación proviene del análisis de causas que conlleve, demuestre y justifique la pretensión de homologación. No procede la homologación con acciones cerradas o vencidas.
Indicador: mecanismo de medición para determinar el cumplimiento de las acciones.
Meta: medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable que se espera alcanzar en el tiempo definido de inicio y finalización.
Origen o fuente: es el hecho o situación que se encuentra en informes de auditoria, evaluación y/o seguimiento externa.
Plan de mejoramiento institucional: define las acciones destinadas a subsanar hallazgos, observaciones y/o recomendaciones detectadas por los organismos externos de control.
Responsable: dependencia(s) encargada(s) de implementar la acción de mejora, reportar el seguimiento y las evidencias que acrediten su ejecución
SIVICOF: Sistema de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría de Bogotá que permite mediante el diligenciamiento y envío de formularios, reportar información estructurada.
Situación recurrente: hallazgo o situación crítica que fue detectada por varias fuentes en una misma vigencia o en vigencias continuas.
Situación reincidente: hallazgo o situación crítica que ha sido identificada en un informe de auditoría, evaluación y/o seguimiento, ha sido objeto de plan de mejoramiento, tratada, cerrada y vuelve a presentarse.
Verificación: confirmación mediante el aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido la acción de mejora.
BASE DOCUMENTAL: |  | Formato formulación plan de mejoramiento Ente externo de control y certificado de Cargue en SIVICOF o reporte al ente externo de control que corresponda.
Reportes de seguimientos mensuales a planes de mejora.
BASE LEGAL: |  | Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado"
Ley 489 de 1998, artículos 27 al 29, fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado.
Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
Decreto 221 de 2023 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones".
Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C." Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones".
POLÍTICAS DE OPERACIÓN |  | 1. La formulación y ejecución de las acciones de mejora son actividades de responsabilidad de los jefes de oficina y/o líderes del proceso.
2. La formulación de acciones de mejora frente a hallazgos de la Contraloría de Bogotá D.C. u observaciones de otros Entes de Control, se realizará de acuerdo con los lineamientos legales vigentes de cada uno de ellos y dentro de los términos señalados en el procedimiento específico de la Contraloría de Bogotá D.C. o del Ente de Control respectivo.
3. Cuando se trata de acciones formuladas con ocasión a situaciones detectadas por la Contraloría de Bogotá, la información será cargada en el sistema SIVICOF de la Contraloría de Bogotá y posteriormente en la herramienta dispuesta por la SDDE para tal fin.
4. Para realizar el análisis de causas es pertinente utilizar técnicas para análisis de causas, ya sean cualitativas y/o cuantitativas, y de esta forma asegurar la correcta identificación de las causas y las acciones (Se recomienda, entre otras, técnica de los "5 ¿Por qué?", técnica de la lluvia de ideas, diagrama causa - efecto)
5. Las acciones definidas deben ser medibles y cuantificables, deben quedar redactadas en verbos, que promuevan la acción ejemplo: elaborar, realizar, verificar, entre otros, así como describir de forma precisa lo que se pretende hacer para eliminar la causa, evitando dejar actividades ambiguas o generales.
6. Los jefes de oficina y/o líderes del proceso deben hacer seguimiento mensual al desarrollo de sus acciones y registrarlo oportunamente en la herramienta establecida para tal fin, aplicando los principios de autocontrol y autogestión.
7. La formulación del plan de mejoramiento debe estar en el marco del ciclo del PHVA, y debe haber coherencia entre las acciones formuladas y los tiempos de ejecución de cada una de éstas.
8. La Oficina Asesora de Planeación realizará el acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones del plan de mejoramiento y así mismo un monitoreo preventivo al cumplimiento de estas acciones definidas dentro de lo tiempos establecidos.
9. La Oficina Asesora de Planeación generará alertas sobre acciones próximas a vencer de acuerdo al plan de mejoramiento vigente e identificará aquellos procesos/dependencias que se encuentran en estado crítico según la evaluación de la OCI y que requieren una intervención especial para brindar acompañamiento técnico que fortalezca el avance en el cumplimiento de las actividades y metas definidas dentro de los planes, para lo cual prodrá solicitar información a la OCI sobre el seguimiento del plan de mejora con el fin de planificar estas intervenciones.
10. La Oficina de Control Interno revisará los avances reportados por las áreas y calificará el avance de las acciones de mejora de acuerdo a los lineamientos definidos por DAFP.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepción de Informe final de auditoría La OCI recibe formalmente a través del Sistema de Gestión Documental, el informe final de auditoria radicado en la SDDE, sobre el cual debe verificar que los hallazgos que se reporten en firme coincidan con los identificados en el informe preliminar socializado durante el ejercicio de auditoria con los lideres de los procesos / dependencias auditados. En caso de que se encuentren diferencias entre los hallazgos del informe final y el preliminar, la OCI deberá realizar las respectivas consultas con el órgano de control auditor. En caso de que no se encuentren diferencias entre los hallazgos del informe final y el preliminar, la OCI deberá remitir mediante correo electrónico el informe final de auditoria al líder de los procesos / dependencias auditadas con copia a la OAP, indicándoles que tienen un total de siete (7) días hábiles para entregar el respectivo plan de mejoramiento que atienda de fondo a los hallazgos identificados y que durante este periodo el líder del proceso debe dar prioridad al asunto. Nota 1: Normativamente el plazo máximo para realizar el cargue en SIVICOF de los planes de mejoramiento es de 10 días hábiles que empiezan a correr una día después de recibido el informe final de auditoria por parte del órgano de control. Nota 2: La OCI envía junto con el informe final de auditoria una orientación con los posibles responsables de los hallazgos. |  | Oficina de Control Interno Jefe Oficina Control Interno
2 |  | Convocatoria reunión estratégica para la discusión de los hallazgos La OAP debe convocar a una reunión estratégica con el fin de revisar y discutir los hallazgos y asimismo, decidir en qué sentido se dará respuesta a estos. La OAP deberá convocar dicha reunión, máximo para el segundo día hábil después de recibido el informe por parte de la OCI y debe citar al Secretario de Despacho, a los líderes de proceso y al jefe de la OCI. En la reunión se debe: a) Leer el hallazgo del proceso/dependencia, aclarar las dudas y orientar enfoques sobre los mismos. b) Identificar las interacciones con otras áreas/procesos (que pueden o no haber sido auditados) cuya participación es indispensable para atender de manera integral los hallazgos identificados (responsables). c) Definir el responsable del hallazgo y por ende de la acción. |  | Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina
3 |  | Convocatoria reunión de asesoría metodológica para la elaboración del plan de mejoramiento En su rol de asesor, la OAP debe convocar a una reunión técnica, con el fin orientar a los enlaces en el uso de metodologías para la elaboración del plan de mejoramiento. La OAP deberá convocar dicha reunión máximo para el tercer día hábil después de la reunión de discusión de los hallazgos y debe citar a los enlaces del proceso auditado y a la jefe de la OCI. En la reunión se deben tratar como mínimo las siguientes temáticas: a) Explicación y apoyo técnico por parte de la OAP en las metodologías de análisis de causas para su aplicación por parte de las dependencias / procesos; estas técnicas pueden incluir el análisis de los 5 ¿por qué?, lluvia de ideas, entre otras, que permitan la correcta identificación de las causas. b) Explicación de la adecuada redacción de actividades, el número máximo de caracteres a utilizar para permitir su cargue en SIVICOF y entrega de formato de plan de mejoramiento para su diligenciamiento. c) Orientación para la adecuada formulación del plan de mejoramiento. Agotado el tiempo de la reunión y si hay dudas respecto a la metodología para el anl análisis de los hallazgos se debe agendar una segunda (2da) jornada de trabajo, para la cual es indispensable que los enlaces hayan adelantado su análisis de causas y propuestas de acciones de mejoramiento acorde a la orientación metodológica y estratégica recibida en la reunión. Nota 1: es recomendable que dentro de la primera sesión se pueda realizar por lo menos un ejercicio de ejemplo de análisis de causas y redacción de acciones de mejoramiento, con lo cual los enlaces de las dependencias puedan replicar las actividades para el análisis de todos sus hallazgos. Nota 2: la OCI participará desde su rol asesor en esta reunión para generar orientaciones que puedan ayudar a las dependencias en la adecuada formulación del plan de mejoramiento, esto teniendo en cuenta que las dependencias son las únicas encargadas de definir sus acciones y que las recomendaciones de la OCI en esta etapa no son vinculantes, manteniendo su rol de independencia. |  | Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina
4 |  | Elaboración versión preliminar plan de mejoramiento Con base en la revisión y explicación de los hallazgos, así como en la orientación recibida en la reunión de asesoría metodológica y estratégica, los enlaces de los procesos / dependencias deben elaborar la versión preliminar de plan de mejoramiento, diligenciando el formato entregado por la OAP y garantizando que: a) Se integren todos los hallazgos reportados en el informe final de auditoria y asignados a la dependencia. b) Se realice el análisis de causas para cada uno de los hallazgos identificados. c) Se definan y redacten las acciones que atacarán de fondo el hallazgo identificado previniendo su recurrencia. d) Se homologuen y/o agrupen las acciones que ya vienen en curso (siempre que ello sea posible). La versión preliminar del plan de mejoramiento debe contar con el visto bueno del líder del proceso / dependencia auditado. Nota: la dependencia debe entregar el plan preliminar máximo al segundo día hábil después de surtida la reunión de revisión y entendimiento |  | Proceso y dependencias auditadas /Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y sus referentes
5 |  | Envío de versión preliminar del plan de mejoramiento a la OAP Una vez el proceso / dependencia auditada ha elaborado la versión preliminar de su plan de mejoramiento, con base en la orientación metodológica recibida de parte de la OAP, el líder de proceso / jefe de dependencia debe realizar el envió del plan de mejora a la OAP por medio de correo electrónico. |  | Proceso/ dependencias auditadas. Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina
6 |  | Consolidación y revisión versión preliminar del plan de mejoramiento El equipo técnico asignado por la OAP consolida las acciones recibidas por parte de los procesos / dependencias en un solo plan de mejoramiento por auditoria. La OAP realizará la revisión final del plan de mejoramiento preliminar consolidado, generando la retroalimentación pertinente para llevar a la reunión general de revisión. Nota: si en este punto se identifica la necesidad de solicitar prórroga para la presentación de Plan de Mejora, debe radicarse esta solicitud a la OCI con la debida justificación para que sea gestionada y suscrita por el representante legal y remitida en los términos de la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá. |  | Oficina Asesora de Planeación Profesional designado | Una vez recibida la versión preliminar del plan de mejoramiento, el profesional asignado por la OAP verifica que todas los hallazgos y acciones se encuentren completas y remite a través de correo electrónico la retroalimentación a los líderes de los procesos que posteriormente será llevada a la reunión general.
7 |  | Programación de Reunión de revisión general del plan de mejoramiento (Líderes de proceso, OCI, OAP y enlace del Despacho) Una vez realizada la consolidación de plan preliminar de mejoramiento, la OAP debe citar a los líderes de los procesos auditados, al jefe de la OCI y al delegado de despacho a la reunión para la revisión general del plan de mejoramiento. Nota: junto con el correo electrónico de convocatoria de la reunión, se debe adjuntar el plan de mejoramiento preliminar consolidado. |  | Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina
8 |  | Revisión general del plan de mejoramiento Con el liderazgo metodológico de la OAP, se revisan de manera integral las acciones definidas en el plan de mejoramiento con el fin de que los líderes de los procesos emitan el visto bueno, garantizando su conocimiento y compromiso con respecto a lo establecido en el plan. Adicional a lo anterior, el delegado del Despacho realizará la respectiva retroalimentación, verificando que las acciones propuestas por los procesos / dependencias respondan a las orientaciones estratégicas dictadas por la alta dirección, emitiendo el respectivo visto bueno o solicitando los ajustes que correspondan según sea el caso. En la reunión se deben tratar como mínimo las siguientes temáticas: a) Lectura de cada una de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento sujeto de revisión. b) La OCI podrá generar recomendaciones sobre las acciones teniendo en cuenta que las dependencias son las únicas encargadas de la definición de las mismas y que dichas recomendaciones no son vinculantes, manteniendo su rol de independencia. c) Visto bueno de los líderes de proceso a sus planes de mejoramiento. d) Visto bueno del delegado de despacho a los planes de mejoramiento. En caso de que se identifiquen observaciones de fondo a las acciones definidas por parte de los asistentes a la reunión se deben solicitar los ajustes pertinentes, que deberan ser realizados por el area y/o proceso responsable. En los casos que se soliciten ajustes, estos deberán ser entregados máximo al día siguiente de la reunión para su consolidación por parte de la OAP. En caso de que NO se identifiquen observaciones de fondo a las acciones definidas por parte de los asistentes a la reunión se continua con la actividad No. 8 |  | Oficina Asesora de Planeación (Jefe y Profesionales designados) Oficina de Control Interno (Jefe OCI) Despacho (rofesional Especializado) Proceso / dependencias auditadas Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina | Los líderes de proceso y delegado de despacho deben verificar que el Plan de Mejoramiento responda metodológicamente a los lineamientos del ente de control y las acciones eliminen la causa raiz del hallazgo/observación. De la aprobación queda como soporte el acta de la sesión y si se requieren ajustes adicionales deben ser realizados al siguiente día hábil de la sesión.
9 |  | Remisión plan de mejoramiento ajustado a la Oficina de Control Interno Una vez consolidados los ajustes al plan de mejoramiento, la OAP deberá remitirlo a la OCI por correo electrónico. |  | Oficina Asesora de Planeación- Jefe Oficina
10 |  | Revisar con el Secretario de Despacho el plan de mejora para su validación Una vez la OCI recibe el plan de mejoramiento consolidado por parte de la OAP, se reune con el Secretario de Despacho con el fin de revisar y validar el plan propuesto por las áreas/dependencias responsables. |  | Oficina de Control Interno- Jefe OCI Secretario de Despacho
11 |  | Envío de plan de mejoramiento a prevalidación en el aplicativo dispuesto por el ente de control La OCI debe enviar a la Subdirección de informática y Sistemas SIS el archivo del plan de mejoramiento para que se realice la prevalidación del mismo en el aplicativo dispuesto por el ente de control. La SIS realizará las actividades técnicas de validación/revisión en el aplicativo dispuesto por el ente de control prevalidando que el archivo no contenga inconsistencias; los resultados de la prevalidación deberán ser informados a la OCI por parte de la SIS para que se continue con el siguiente paso o se gestionen las inconsistencias en caso de existir. |  | Oficina de Control Interno- Jefe OCI Subdirección de Informática y Sistemas - Profesional designado
12 |  | Suscripción plan de mejoramiento por parte del representante legal Una vez prevalidado técnicamente el formato del plan de mejoramiento en el aplicativo dispuesto por el ente de control y se identifique que no existen inconsistencias, la OCI debe gestionar la aprobación y firma del plan de mejora por parte del representante legal de la SDDE. |  | Oficina de Control Interno- Jefe de Oficina Secretario de Despacho
13 |  | Envío de plan de mejoramiento ajustado a sistemas para cargue en SIVICOF y la generación del certificado Aprobado el plan de mejoramiento por parte del representante legal y autorizada su firma, la OCI y laSubdirección de Informática y Sistemas proceden con el cargue en SIVICOF y la generación del certificado. Nota: en caso de presentarse inconsistencias en el cargue definitivo del archivo en SIVICOF, estas deberán ser informadas inmediatamente por parte de la Subdirección de Informática y Sistemas a la OCI, quien deberá gestionar con las partes involucradas la realización de los ajustes pertinentes para el correcto cargue del archivo y la expedición del certificado. |  | Oficina de Control Interno- Jefe OCI Subdirección de Informática y Sistemas - Profesional designado
14 |  | Expedición de Certificado de cargue en SIVICOF y remitir a OCI y OAP Una vez expedido el certificado de cargue en SIVICOF, éste debe ser remitido por correo electrónico a la OCI y la OAP. |  | Subdirección de Informática y Sistemas - Profesional designado
15 |  | Actualización base de datos de planes de mejoramiento Una vez dispuesto el plan de mejoramiento en SIVICOF por parte de la Contraloría, la OCI durante los cinco (5) días hábiles siguientes, actualizará la base de datos establecida para tal fin al interior de la Entidad. |  | Oficina de control Interno
16 |  | Comunicado a las dependencias auditadas y a la OCI respecto a la actualización de la base de datos de planes de mejoramiento. Una vez actualizada la base de datos de planes de mejoramiento, la OCI comunicará y enviará por correo electrónico a las dependencias auditadas y a la OAP el enlace para acceder a la base de datos, con el fin que cada una de éstas áreas responsables acorde con su rol y competencia registren y suban la información correspondiente. |  | Oficina de control Interno
17 |  | Ejecución de actividades y cargue de evidencias El líder de proceso/dependencia debe ejecutar las actividades definidas en el plan de mejoramiento dentro de los plazos establecidos por la OCI, cuando anuncie el seguimiento. De igual manera, deberá registrar una breve descripción del avance y ejecución de las acciones, así como cargar las respectivas evidencias en la base datos dispuesta por la OCI. Nota: los avances reportados deben ser de fondo y dar cumplimiento a lo planificado en la acción así como dar cumplimiento a la meta e indicador establecido en el plan. |  | Proceso / dependencias auditadas- Proceso / Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y enlaces designados
18 |  | ¿Se requiere modificación de la acción? Si: Si dentro del plazo de ejecución del plan de mejora, se identifica que debe modificarse alguna acción, el líder del proceso debe justificar la modificación relacionando la situación actual y la propuesta de reformulación. Esta puede solicitarse por una sola vez y se permite para los campos de: acción, área responsable, fecha de terminación, el indicador o de la meta propuesta. No se podrá adicionar nuevas ni eliminar acciones de las inicialmente formuladas. De acuerdo a la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá, no se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, teniendo como referencia únicamente la fecha programada de terminación. La nueva fecha de terminación de la (s) acción (es) a modificar, no podrá superar seis (6) meses adicionales a los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento, sin superar los 18 meses en total. Para realizar el cambio, deberá remitirse la solicitud a la Oficina de Control Interno con la modificación, su justificación y surtir las actividades de la número 7 en adelante. No: Continuar con la actividad 17 |  | Líder de proceso
19 |  | Anuncio de seguimiento a los planes de mejoramiento La OCI anunciará mediante memorando a las dependencias con acciones de mejoramiento, las fechas de reporte y seguimiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoria aprobado por el CICCI para la vigencia. |  | Oficina de Control Interno
20 |  | Seguimiento programado Acorde al cronograma de seguimiento, la OCI debe realizar el seguimiento a la gestión de las acciones de mejoramiento vigentes. Los resultados de la revisión de la OCI se deben consignar en la base de datos que se tenga definida. |  | Oficina de Control Interno- Profesional designado | La OCI a través de los auditores designados verifica si los avances y soportes de la acción responden a lo planificado en el plan de mejoramiento suscrito con el ente de control, de lo cual dejará reporte en la base de datos correspondiente con las observaciones por acción cuando encuentre desviaciones.
21 |  | Socialización de resultados del plan de mejoramiento Una vez realizado el seguimiento programado, la OCI debe elaborar un reporte que contenga el estado de las acciones, las conclusiones y recomendaciones generales; el cual debe oficializarse al Despacho de la SDDE, lideres de los procesos / dependencias responsables y a la OAP. |  | Oficina de Control Interno-Jefe Oficina
22 |  | Consulta y actualización del estado de los planes de mejora Cada vez que la Contraloría realice evaluación de acciones de mejora, la OCI debe solicitar el reporte de planes de mejoramiento de la entidad en SIVICOF, verificando su estado (abierto o cerrado), información con la que se deberá actualizar la base de datos. Cuando el ente de control evalúe como INCUMPLIDA una acción, la Oficina de Control Interno debe comunicar inmediatamente la situación al líder del proceso mediante correo electrónico /Memorando y este deberá culminar estas acciones dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles improrrogables, contados a partir de la fecha de comunicación del informe final de auditoría (radicado). La entidad deberá reportar el seguimiento a través del Sistema de Rendición de Cuentas, dispuesto por la Contraloría de Bogotá D.C, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la culminación del plazo (30 días), señalado anteriormente. El seguimiento de la acción deberá quedar registrado tanto en la base de datos de plan de mejoramiento de la SDDE, como en el formato establecido para su reporte en SIVICOF, para su entrega a la OCI y cargue en la plataforma correspondiente. " |  | Oficina de Control Interno-Jefe Oficina
23 |  | Programación y ejecución de asesoría a procesos/dependencias en estado crítico Con base en la información disponible en la base de datos de los planes de mejoramiento, así como la información y evaluación reportada por la OCI correspondiente al estado de avance de las acciones planificadas por los procesos / dependencias, la OAP deberá realizar un análisis que le permita identificar aquellos procesos/dependencias que se encuentran en estado crítico según la evaluación de la OCI y que requieren una intervención especial para brindar acompañamiento técnico que fortalezca el avance en el cumplimiento de las actividades y metas definidas dentro de los planes. En este sentido, se deben agendar y ejecutar las respectivas mesas de trabajo de asesoría a los procesos / dependencias críticos priorizados. El análisis debería tener en cuenta entre otras, variables como: 1. Procesos / dependencias con mayor numero de hallazgos identificados 2. Procesos / dependencias con mayor numero de planes de mejoramiento sin cerrar 3. Temáticas con mayor numero de hallazgos identificados 4. Repetición de hallazgos en temáticas 5. Avance inferior a la meta planificada. Con base en este análisis se debe agendar las respectivas mesas de trabajo de asesoría a los procesos / dependencias críticos priorizados |  | Oficina Asesora de Planeación-Profesionales designados
24 |  | Presentación de seguimiento y evidencias de implementación del plan de mejoramiento a la Contraloría de Bogotá A partir de la información reportada por parte de la 1ra y 3ra línea de defensa en la base de datos de plan de mejoramiento, se elaborará el informe sobre el seguimiento al Plan de Mejoramiento que debe rendirse a la Contraloría de Bogotá en la cuenta fiscal anual y se aportarán las evidencias que haya consolidado la OCI para ser evaluadas por el equipo auditor del Ente Externo de Control cuando este las requiera. |  | Oficina de Control Interno
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Creación del procedimiento |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Abril de 2020 | 1
Actualización del procedimiento, con cambios en objetivo, definiciones y el alcance que se asocian a Planes de mejoramiento de Entes de Control Externos,. Se ajustan las políticas de operación y en general la secuencia de actividades definiendo tiempos y roles de todas las lineas de deefensa en la formulación y seguimiento del plan. Asi mismo se ajustan los registros de las actividades y sus puntos de control. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Octubre 10 de 2023 | 2
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Jhon Vanegas Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeación / Alejandra Gonzalez Contratista Dirección de Gestión Corporativa | Danny Efraín García Perdomo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) Gonzalo Martínez Suárez Jefe Oficina Control Interno | Danny Efraín García Perdomo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | José Joaquín Vargas Ramírez Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Danny Efraín García Perdomo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | Abril de 2020
2 | Andrea C. Hernández Moncada Contratista OAP Jully Paniagua Contratista OAP Olga Viviana Bermudez Contratista OAP William Miranda Profesional Esp. OAP | Carolina Chica Builes Jefe Oficina Asesora de Planeación Rosalba Guzmán Jefe Oficina de control Interno | Carolina Chica Builes Jefe Oficina Asesora de Planeación | Diana Karina Ruiz Profesional Esp. OAP David Martínez Profesional Esp. OAP | Carolina Chica Builes Jefe Oficina Asesora de Planeación | Octubre 10 de 2023
PE-P1-F2
Inicio
Fin
Recibir, revisar y direccionar informe final de auditoría
Convocar reunión de asesoría metodológica para la elaboración del plan de mejoramiento
Elaborar versión preliminar del plan de mejoramiento
Enviar versión preliminar del plan de mejoramiento a la OAP
Consolidar y revisar la versión preliminar del plan de mejoramiento
Agendar reunión de revisión general (líderes de proceso, OCI, OAP y enlace Despacho
Realizar revisión general del plan de mejoramiento
Remitir plan de mejoramiento ajustado a la OCI
Enviar plan de mejoramiento a prevalidación en el aplicativo dispuesto por el ente de control
Suscribir plan de mejoramiento por parte del representante legal
Enviar plan de mejoramiento ajustado para cargue en SIVICOF
Expedir certificado de cargue en SIVICOF y remitir a OCI y OAP
Actualizar base de datos de planes de mejoramiento
Comunicar a las dependencias auditadas y a la OAP la actualización de la base de datos de PM
Ejecutar actividades y cargar evidencias
¿Se requiere modificación de la acción?
SI
8
Anunciar el seguimiento a los planes de mejoramiento
Realizar el seguimiento programado
Socializar resultados del plan de mejoramiento
Consultar y actualizar el estado de los planes de mejora
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Programar y ejecutar intervenciones de asesoría a procesos / dependencias críticos
Presentar seguimiento y evidencias de implementación del PM a Contraloría de Bogotá
Convocar reunión estratégica para discusión de los hallazgos
Revisar con el Secretario de Despacho el plan de mejoramiento para validación
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo