## PROCEDIMIENTO
|  | Proceso: Planeación Estratégica |  | Código: | PE-P26
|  |  |  | Versión: | 3
|  |  |  | Fecha: | 2025-02-21
|  | Procedimiento: Seguimiento de Políticas Públicas |  | Página: | Página 1 de 5
LÍDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeacion
OBJETIVO: |  | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las Direcciones Misionales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en la ejecución de los Planes de Acción de las Políticas Públicas Distritales que están a su cargo.
ALCANCE: |  | Acompañar técnica y metodológicamente a las Direcciones Misionales en el reporte de avance en el cumplimiento de los productos de las Políticas Públicas a su cargo, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Subscretaría de Despacho
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | * Planes de Acción (PA): es una herramienta que surge de la construcción de la política pública, clarifica su implementación y establece el marco de referencia para su seguimiento y evaluación. El plan de acción refleja el encadenamiento de los productos, resultados, metas e indicadores, a los objetivos específicos y al objetivo general de cada política, puntualizando los acuerdos y compromisos de las entidades responsables y corresponsables de las intervenciones y las formas de articulación intersectorial. * Matriz de Seguimiento: es una herramienta utilizada para monitorear el cumplimiento de objetivos, actividades o compromisos dentro de un plan, programa o política pública. Organiza y visualiza la información de manera estructurada, permitiendo hacer seguimiento periódico al avance cuantitativo, cualitativo y financiero, identificar riesgos y tomar decisiones oportunas para mejorar la gestión. * Política Pública: conjunto de acciones y decisiones del Estado orientadas a resolver problemas públicos y satisfacer necesidades de la sociedad. * Seguimiento (Monitoreo): función continua que consiste en recolectar y analizar sistemáticamente información sobre indicadores que reflejan el progreso de una política o programa en relación con sus objetivos y metas. *Indicador: instrumento que permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y verificar su coherencia con los estándares programados, o identificar posibles desviaciones para ser corregidas a tiempo. * Plan de Desarrollo: es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. *Resultados: logros o cambios que se esperan obtener con la implementación de una política o programa, los cuales pueden ser inmediatos, intermedios o finales. *Impacto: efectos directos o indirectos, esperados o no, que una política o programa tiene sobre la población objetivo y la sociedad en general. *Eficacia: grado en que una política o programa logra sus objetivos y metas establecidos. *Eficiencia: relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos, buscando maximizar los resultados con el menor uso de recursos posible. *Sostenibilidad: capacidad de una política o programa para mantener sus beneficios a lo largo del tiempo, incluso después de que se haya retirado el apoyo inicial. *Enfoque: los enfoques se entienden como perspectivas de análisis para lograr una mayor comprensión de los problemas públicos, realidades, situaciones y necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales, que permitan dar respuestas pertinentes por parte de la administración pública. *Presupuesto: es el conjunto de recursos financieros asignados para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de una política pública. Este presupuesto permite garantizar la ejecución de las acciones previstas y el logro de los objetivos establecidos dentro del marco normativo y estratégico de la política.
BASE DOCUMENTAL: |  | *Guía para la formulación e implementación de Políticas Públicas del Distrito Secretaría Distrital de Planeación, 2024. (https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/guia_formulacion_e_implementacion_politica_publica_dc_v3.pdf) *Guía para el seguimiento de Politicas Públicas Distrtales, Secretaría Distrital de Planeación, 2024 (https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/guia-seguimiento-politicas-publicas_final.pdf) *Procedimiento de formulación de políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital Código PE-P23 *Procedimiento de implementación de políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital- Código PE-P25 *Procedimiento de evaluación de políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital Código PE-P24
BASE LEGAL: |  | *Acuerdo 257 de 2006: “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. *Decreto 668 de 2017. Por medio del cual se reglamentan los artículos 127 y 128 del Acuerdo 645 de 2016 y se dictan otras disposiciones. 5 de diciembre de 2017. Registro Distrital 6210. *Circular 06 de 2018: “Lineamientos del CONPES Distrital” *Circular 019 de 2020: “Elaboración, seguimiento y modificaciones al plan de acción de las políticas públicas distritales”. *Circular 033 de 2022: Procedimiendo para la formulación de politicas publicas mediante decreto distrital *Circular 010 de 2023 Cronograma Adopción de Políticas Públicas Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital (CONPES D.C.) 2023 *Circular 0001 de 2024 Lineamiento para el ajuste a los planes de acción de las Políticas Públicas Distritales. *Circular 024 de 2024 Modificación de la Circular No. 01 de 2024- Cronograma ajustes al plan de acción y/o documento de política. *Resolución Distrital 159 de 2024: adpata la guia par alal formulacion e implementacion de políticas públicas ene l distrito capital, y se disctan otras disposiciones. *Acuerdo 02 de 2020 "Por el cual se subroga el Acuerdo 01 de 2018". Reglamento CONPES D.C *Decreto 084 de 2022: Modifica el artículo 6 Decreto 668 de 2017 y dicta otras disposiciones. Adopción de políticas mediante Documento CONPES D.C. y Decreto Distrital. Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Modificación de Políticas Públicas. Transición. *Decreto 703 de 2018: Modifica artículo 7 del Decreto 668 de 2017. Las entidades distritales responsables de las políticas públicas expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 668 de 2017, deberán elaborar o actualizar su plan de acción. *Decreto 572 de 2023. "Por medio del cual se reglamenta el Sistema Distrital de Planeación, y se dictan otras disposiciones."
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | 1. Responsabilidad del seguimiento: El seguimiento de las Políticas Públicas está a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distritales, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía para el Seguimiento de las Políticas Públicas (ver guía aquí). Todas las entidades responsables deben garantizar el cumplimiento de los parámetros y criterios metodológicos definidos en dicho documento, asegurando la trazabilidad, veracidad y calidad de la información reportada. 2. Reporte y validación de información: Las Direcciones Misionales de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico son responsables de registrar la información en el instrumento de seguimiento establecido (matriz interna de seguimiento), asegurando que los datos reflejen con precisión los avances cualitativos, cuantitativos y financieros de los productos y resultados definidos en los planes de acción de las Políticas Públicas bajo su responsabilidad. Con el fin de fortalecer las estrategias de Planeación y cumplimiento de las políticas públicas durante cada vigencia, es importante que se definan y programen hitos para la ejecución de cada producto, que garanticen el óptimo cumplimiento de lo planeado y lo propuesto en los planes de accion. Posteriormente, la Subsecretaría de Despacho llevará a cabo la revisión, validación y consolidación de la información, garantizando su coherencia y consistencia antes de la presentación oficial a la Secretaría Distrital de Planeación. 3. Periodicidad del seguimiento: El seguimiento a los Planes de Acción de las Políticas Públicas se realizará con una periodicidad trimestral, permitiendo evaluar el grado de cumplimiento de las actividades programadas y el impacto de las acciones implementadas. Esta periodicidad facilita la detección temprana de alertas o retrasos en la ejecución, lo que permite la adopción de acciones correctivas y ajustes estratégicos en tiempo oportuno. 4. Informe de seguimiento y mejora continua: Como parte del proceso de mejora continua, se emitirá un informe de seguimiento que incluirá: *Un análisis del estado de avance de los compromisos adquiridos. *Lecciones aprendidas en la implementación de las políticas Públicas. *Recomendaciones y acciones de mejora para optimizar la ejecución en ciclos posteriores. *Este informe será socializado con las Direcciones Misionales y otras instancias relevantes, y se presentará dentro del mes siguiente al cierre del período de seguimiento, asegurando su articulación con los procesos de planeación estratégica. 5. Articulación con lineamientos normativos: Los reportes internos de seguimiento de Políticas Públicas se ajustarán conforme a las circulares, directrices y lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría Distrital de Planeación. Cualquier actualización en los criterios de reporte deberá ser implementada en los instrumentos de seguimiento y reportada a las instancias responsables, garantizando la alineación con las metodologías establecidas a nivel distrital.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Designación de Enlaces para el Seguimiento de Políticas Públicas Al inicio de cada vigencia, se enviará un memorando dirigido a los Directores/as y Subdirectores/as de cada Dirección Misional, solicitando la designación de un enlace con experiencia y conocimientos en Políticas Públicas. Este enlace será responsable de la elaboración y entrega de los reportes trimestrales sobre los productos y resultados de Política Pública a su cargo, en cumplimiento del Plan de Acción (PA) de las Políticas Públicas en las que la entidad es lider como corresponsable con otras entidades del Distrito. El objetivo de esta designación es asegurar el monitoreo efectivo de la gestión y la calidad de la información reportada por cada Dirección Misional. Una vez realizada la designación, la información deberá ser remitida a la Subsecretaría de Despacho a través de memorando. Nota: 1. El memorando incluirá un cronograma detallado para el seguimiento de las Políticas Públicas, el cual será elaborado en concordancia con el cronograma oficial de la Secretaría Distrital de Planeación, garantizando su alineación con las fechas y lineamientos establecidos para la entrega de informes. 2. El trámite de emisión del memorando por parte de la Subsecretaria (máximo 2 días hábiles) y la respuesta dada por las Direcciones (máximo 3 días hábiles) debe surtir un tiempo límite de 5 días hábiles. | 5 días hábiles | Subsecretaría de Despacho- Subsecretario (a), Profesional o colaborador | Subsecretaría de Despacho verifica designación de enlaces desde las Direcciones Misionales
2 |  | Quince (15) días calendario antes de la finalización de cada trimestre, el equipo de Políticas Públicas de la Subsecretaría enviará un memorando dirigido a los/as Directores/as de cada Dirección Misional, con copia al enlace de Políticas Públicas, solicitando el diligenciamiento de la matriz de seguimiento establecida para el respectivo reporte. Dicha matriz deberá ser completada a más tardar durante la segunda semana del mes siguiente al cierre del trimestre e incluirá los avances de los productos de las Políticas Públicas, abarcando el alcance cualitativo, cuantitativo y financiero conforme a los parámetros establecidos. Además, deberá incorporar los respectivos soportes que evidencien la implementación de las actividades planificadas. Notas: 1. Diligenciamiento y consistencia de la información: Cada Dirección Misional deberá garantizar el diligenciamiento completo y preciso de las matrices de seguimiento, asegurando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la correspondencia directa entre los avances reportados y los soportes presentados. 2. Coherencia con el Plan de Acción: El análisis cualitativo, cuantitativo y financiero debe estar alineado con la ficha de producto del Plan de Acción de cada Política Pública, evitando inconsistencias en la información reportada. 3. Metodología y herramientas de seguimiento: La comunicación enviada por la Subsecretaría incluirá las metodologías, herramientas (Matriz de seguimiento y reporte financiero de la SDP) y cronograma necesarios para la ejecución del seguimiento, garantizando la correcta recopilación y optimización de los reportes asociados a los Planes de Acción de las Políticas Públicas. 4. Soportes y evidencias: Los documentos de respaldo pueden incluir registros, informes, bases de datos, actas, reportes de sistemas de información u otros medios verificables que permitan demostrar objetivamente la ejecución de actividades específicas. Dichos soportes deberán validar tanto los avances cuantitativos como cualitativos correspondientes al trimestre. | 15 días calendario | Subsecretaría de Despacho- Subsecretario (a), Profesional o colaborador | Subsecretaría de Despacho envía memorando para el diligenciamiento del reporte trimestral
3 |  | Cada Dirección Misional deberá presentar sus reportes dentro de las fechas establecidas (cronograma) en el memorando oficial, es decir, 10 días hábiles al siguiente mes posterior al cumplimiento del trimestre a reportar. Una vez completada la información y asegurada su consistencia, la Dirección Misional deberá remitir mediante memorando (comunicación por el aplicativo documental (GESDOC) a la Subsecretaría de Despacho, confirmando la entrega del reporte trimestral. Notas: Acompañamiento técnico: El Enlace Poblacional del Despacho, designado según la naturaleza de la Política Pública, deberá brindar apoyo a las Direcciones y/o Subdirecciones en la verificación de la información reportada, garantizando su cumplimiento con los criterios y metodologías definidas por la Subsecretaría de Despacho, especialmente, lo relacionado con el Enfoque, con el fin de garantizar el acompañamiento, el Asesor poblacional, deberá informar mediante correo electronico de acuerdo al periodo a reportar, que se realizó el acompañamiento y la información registrada con relación a las Políticas Públicas Poblacionales, cumplen los requisitos exigidos. | 10 días hábiles | Direcciones y/o subdirecciones Misionales/Enlaces Poblacionales/Asesor Poblacional | Subsecretaría de Despacho verifica la entrega oportuna de las Direcciones Misionales
4 |  | La Subsecretaría de Despacho será responsable de acompañar, revisar y validar la información de avance cualitativo, cuantitativo y financiero, así como las evidencias y soportes entregados por las Direcciones Misionales en la matriz de seguimiento. Como resultado de este proceso, se determinará si la información cumple con los requisitos establecidos o si es necesario realizar ajustes. Notas: 1. Acompañamiento técnico: Durante el periodo de reporte, se llevarán a cabo sesiones de acompañamiento dirigidas a las Direcciones Misionales, con el propósito de proporcionar orientación y recomendaciones que optimicen la calidad de los reportes y minimicen la necesidad de ajustes o devoluciones. 2. Validación de información financiera: La información financiera reportada deberá ser revisada y validada por la Oficina Asesora de Planeación, en su calidad de líder en la gestión de la información relacionada con proyectos de inversión y presupuesto. 3. Plazos de validación: El proceso de validación tendrá una duración de 10 días hábiles, contados a partir de la entrega oficial de la información por parte de las Direcciones Misionales. | 10 días hábiles | Subsecretaría de Despacho y Oficina Asesora de Planeación, "Subsecretaría de Despacho- Subsecretario (a), Jefe de OAP, Profesional o colaborador " | La Subsecretaria de Despacho, de acuerdo con los criterios metodológicos establecidos, deberá revisar la información presentada por las Direcciones Misionales, realizar observaciones cuando corresponda e informar dichas observaciones a través de correo electrónico.
5 |  | Si se identifican inconsistencias en la información reportada, la Subsecretaría de Despacho enviará una notificación por correo electrónico a las Direcciones Misionales y a los enlaces designados, indicando los ajustes requeridos con base en las observaciones realizadas. Las Direcciones responsables tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para corregir la información y actualizar los datos en la matriz de seguimiento. Una vez realizadas las modificaciones, la Dirección Misional deberá notificar a la Subsecretaria a través de correo electrónico, confirmando la finalización de los ajustes. | 5 días hábiles | Subsecretaría de Despacho y Direcciones Misionales- Subsecretaría de Despacho- Subsecretario (a), Directores (as) | La Subscretaria de Despacho enviará un correo electrónico para que las Direcciones Misionales o entidades responsables verifiquen y ajusten la información.
6 |  | Una vez que la Subsecretaría de Despacho valide y apruebe la información reportada, se procederá a consolidar los datos suministrados por las Direcciones Misionales en la matriz de seguimiento establecida, asegurando su coherencia y alineación con los criterios establecidos para el reporte de avance trimestral. Posteriormente, la Subsecretaría de Despacho remitirá la matriz consolidada a la Secretaría Distrital de Planeación y a las entidades líderes de Política Pública, conforme a la metodología definida y dentro de los plazos estipulados en el cronograma oficial, utilizando para ello un comunicado oficial. | 5 días hábiles | Subsecretaría de Despacho- Subsecretario (a), Profesional o colaborador | Subsecretaría de Despacho verifica la información consolidada para cierre trimestral
7 |  | La Subsecretaría de Despacho elaborará un informe de seguimiento que incluirá un balance técnico e integral, basado en la información reportada por las Direcciones Misionales. La presentación de este informe se realizará durante el mes siguiente (10 días hábiles posterior a la validación, aprobación y consolidación de lo reportado por las Direcciones o de acuerdo a las directrices que se definan), garantizando un análisis completo y oportuno de los avances y resultados obtenidos. Nota: Este informe será remitido a todos los Directores, subdirectores y enlaces de cada Dirección Misional mediante correo electronico, para que sea revisado y analizados, como insumo para mejorar si es el caso los reportes entregados y el fortalecimiento de la planeación de los siguientes reportes | 10 días hábiles. | Subsecretaría de Despacho | Subsecretaría de Despacho con sus profesionales contratistas y/o funcionarios validan la información del Informe o Balance realizado
8 |  | Gestión y Conservación de Documentos del Seguimiento a Políticas Públicas El área misional responsable de la implementación de la Política Pública, en coordinación con la Subsecretaría de Despacho y con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación (OAP), deberá garantizar la conservación de una copia oficial de todos los documentos generados durante las etapas de seguimiento establecidas en este procedimiento. Estos documentos incluyen, entre otros: Matrices de implementación Reportes trimestrales de avance del Plan de Acción de las Políticas Públicas Además, toda la documentación deberá ser almacenada en la copia de respaldo de GESDOC o en el sistema de gestión documental que lo reemplace. Nota: Conforme a los lineamientos establecidos para el control de documentos relacionados con el seguimiento de Políticas Públicas, toda la información deberá estar disponible en el repositorio oficial definido para este propósito. | El tiempo será de acuerdo a las necesidades definidas | Director(a) del Área Misional responsable de la política pública / Equipo de la Oficina Asesora de Planeación / Equipo de la Subsecretaría de Despacho | Respositorio Documental (DRIVE) GESDOC
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Elaboración del documento para su divulgación, publicación e implementación |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2023-01-20 | 1
Temporalidad de la actividad 2 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2023-06-06 | 2
Cambios estructurales totales del documento conforme a los cambios transitorios de responsbale por parte de la Subsecretaria del Despacho y el uso de la actualización de Guía para el seguimiento de Politicas Públicas Distrtales, Secretaría Distrital de Planeación, 2024 (https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/guia-seguimiento-politicas-publicas_final.pdf) Ajustes en las polticas de Operación, Definiciones y Siglas, Ajustes tecnicos e integrales a las actividades definidas y flujograma |  |  | Subsecretaria (o) de Despacho |  | 2025-02-21 | 3
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Roger A. López Cortés Profesional Universitario Subsecretaría de Desarrollo Económico Lina Rodríguez Martínez Profesional Universitario Subsecretaría de Desarrollo Económico | Andrea del Pilar Liévano Contratista OAP José Neftalí Perea Contratista OAP Rubén Castro Cáceres Contratista OAP | Carolina Chica Builes Jefe Oficina Asesora de Planeación | David Martínez Vásquez Profesional Especializado OAP | Carolina Chica Builes Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-20
2 | Claudia Gisela Jiménez Profesional Especializada Subsecretaría de Desarrollo Económico Lina Rodríguez Martínez Profesional Universitaria Subsecretaría de Desarrollo Económico | Andrea del Pilar Liévano Contratista OAP José Neftalí Perea Contratista OAP Rubén Castro Cáceres Contratista OAP | William Yoniz Miranda Bran Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación | David Martínez Vásquez Profesional Especializado OAP | William Yoniz Miranda Bran Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-06
3 | Claudia Gisela Jiménez Profesional Especializada Subsecretaría de Desarrollo Económico José Neftalí Perea Contratista Subsecretaría de Despacho Katherin Johana Moreno Contratista Subsecretaría de Despacho Angie Camila Cabrera Contratista Subsecretaría de Despacho | Laura Ximena Cortés Varón Contratista de la Subsecretaria de Despacho | Maria Fernanda Fuentes Tuta Subsecretaria de Despacho | Juan Sebastián Junca Profesional Contratista OAP | Luisa Fernanda Moreno Panesso Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-21
PE-P1-F2
Note on C1: ====== ID#AAABVCRUW2k tc={F4ED4351-2BD2-1D4A-88FA-AAA3481EC0B8} (2024-11-13 19:38:39) [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar el proceso de planeación estratégica es de OAP. Tiene que crearse un proceso desde política publica
Inicio
Solicitar el diligenciamiento de la matriz de seguimiento con la información trimestral
2
NO
SI
FIN
Solicitar a las Direcciones Misionales la designación de enlace para el reporte trimestral
Consolidar y enviar la información reportada
Elaborar informe de seguimiento y presentar a la Subsecretaria del Despacho
Crear copias de seguridad de los documentos de Política Pública
Acompañar, revisar y
validar la información reportada por las Direcciones Misionales por parte de la Subsecretaría
Elaboración y entrega de reportes por parte de las Direcciones Misionales
¿Se debe ajustar la matriz ?
DRIVE Institucional

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo

## Hoja1
PP faltantes de Plan de acción | PP actualización