## PROCEDIMIENTO
|  | Proceso: Planeación Estratégica |  | Código: | PE-P27
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | 31 de Marzo de 2023
|  | Procedimiento: Planificación, ejecución y seguimiento de recursos financiados con cupo de endeudamiento |  | Página: | Página 1 de 4
LÍDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina de Planeación
OBJETIVO: |  | Definir los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de los recursos financiados con cupo de endeudamiento.
ALCANCE: |  | Inicia con la recepción y distribución de la cuota global con la fuente de financiación "Cupo endeudamiento " hasta el seguimiento periódico de la ejecución de los recursos asociados
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina de Planeación
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Cupo de endeudamiento: El endeudamiento es una de las alternativas que complementan a los ingresos corrientes en la financiación de las obras de infraestructura y proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo (PDD). Es así como los recursos del crédito estimados para el período del PDD se obtendrían tras finalizar el análisis de fuentes y usos, tanto a nivel presupuestal como a nivel fiscal. Dado esto, la Administración presentará al Honorable Concejo Distrital un proyecto de acuerdo con un cupo de endeudamiento global y flexible que se armonice con los cupos previamente aprobados dando continuidad a los proyectos financiados con los mismos. PAA: Plan Anual de Adquisiciones
BASE DOCUMENTAL: |  | Circular anual Actas de seguimiento
BASE LEGAL: |  | DECRETO 1068 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público DECRETO 492 DE 2019:Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones ACUERDO 840 DE 2022: Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la administración central y los establecimientos públicos del Distrito Capital y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) – ESP y se dictan otras disposiciones” Acuerdo de Plan Distrital de Desarrollo vigente
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | De acuerdo con el Manual Operativo Presupuestal dichos recursos deben destinarse a financier unicamentegastos de inversión, coadyuvando al logro de los objetivos y metas trazadas en el Plan de Desarrollo Distrital. Es preciso indicar que los proyectos de inversión contemplan actividades limitadas en el tiempo que hacen parte del proceso requerido institucionalmente para generar bienes o servicios para dar cumplimiento a los objetivos trazados por el Gobierno Distrital. Es importante que el ordenador del gasto y gerentes de proyectos revisen con cuidado la suscripción de compromisos y contratos asociados a la fuente presupuestal recursos de crédito-Crédito garantizando que el objeto contractual, obligaciones, bienes y/o servicios a obtener, estén directamente asociados a las metas Plan de Desarrollo Distrital a cargo del proyecto de inversión que financia el compromiso y correspondan a gastos no recurrentes.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Definir la distribución de los recursos cupo de endeudamiento de la SDDE Definir la distribución de los recursos cupo de endeudamiento con base en la comunicación cuota global de gastos estbablecida por SHD, asignada y enviada a la SDDE y realizar su registro en BOGDATA (Programación de Inversion Directa) |  | Secretaría de Despacho Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
2 |  | Elaborar y comunicar la directrices para el manejo de los recursos con cupo de endeumiento de la vigencia La Oficina Asesora de Planeación proyectará y socializará a nivel institucional los lineamientos para el manejo de los recursos con cupo de endeumiento de la vigencia. |  | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
3 |  | Incluir en el plan de acción y contratación de adquisiciones y enviar a la OAP Una vez recibidas las orientaciones desde OAP las Direcciones que cuentan con asignación de recursos de cupo de endeudamiento, deben establecer los objetos de contratación de los recursos que son viables de financiar con esta fuente y remitir mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación (Correo planeacion@desarrolloeconomico.gov.co). |  | Direcciones solicitantes
4 |  | Revisar la adecuación de los objetos contractuales incluidos en plan de acción y de adquisiciones Revisar la pertinencia de los objetos, correspondencia de metas de proyectos de inversión, tiempos y que respondan a los criterios para utilizar fuente crédito |  | Profesionales designados de la Oficina Asesora de Planeación | Los referentes designados de OAP revisan la pertinencia de los objetos, correspondencia de metas y que los objetos respondan a los criterios para utilizar fuente crédito, realizando la retroalimentación por correo electrónico cuando este no corresponde.
5 |  | ¿Los objetos se adecuan al uso de fuente de financiación de cupo endeudamiento? SI: Continuar con la siguiente actividad NO: Devolver a la actividad 3
6 |  | Gestionar la aprobación del PAA de acuerdo a los lineamientos institucionales Gestionar la aprobación del PAA de acuerdo a los lineamientos institucionales en las instancias correspondientes establecidas: Comité de Contratacion y CIGD, en los términos de sus actos administrativos | De acuerdo a los lineamientos institucionales | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica
7 |  | Ejecutar los recursos de acuerdo al PAA aprobado y procedimientos de contratación Gestionar la contratación de acuerdo a los procedimientos del Gestion Contractual e iniciar la ejecucion asociada a lo planificado para recursos de credito | De acuerdo a lo establecidos en contratos | Direcciones (Con designación de recursos con fuente de cupo de endenudamiento)
8 |  | ¿Se requiere modificar la linea de contratación financiada con cupo de endeudamiento? SI: Ir a la siguiente actividad NO: continuar con la siguiente actividad
9 |  | Enviar la solicitud de modificación a la OAP Enviar la solicitud de modificación a la OAP por correo electronico indicando la justificación de la misma sobre los objetos de contratación financiedos con cupo de endeudamiento. Asi mismo deben ingresar esta modificación en SISCO |  | Direcciones (Con designación de recursos con fuente de cupo de endenudamiento)
10 |  | Verificar la adecuación de las solicitudes de modificación Verificar que las solicitudes que modifiquen el PAA aprobado cumplas con las directices establecidas en el manejo de recursos fuente cupo de endeudamiento |  | Profesionales designados de la Oficina Asesora de Planeación | Los referentes designados de OAP revisan la pertinencia de la modificación y si los objetos presentan responden a los criterios para utilizar fuente crédito, realizando la retroalimentación por correo electrónico cuando este no corresponde.
11 |  | ¿Los objetos se adecuan al uso de fuente de financiación de cupo endeudamiento? SI: Continuar con la siguiente actividad NO: Devolver a la actividad 3
12 |  | Ejecutar los recursos de acuerdo al PAA aprobado y procedimientos de contratación Gestionar la contratación de acuerdo a los procedimientos del Gestion Contractual e iniciar la ejecucion asociada a lo planificado para recursos de credito |  | Direcciones (Con designación de recursos con fuente de cupo de endenudamiento)
13 |  | Realizar seguimiento periódico de la ejecución de los recursos fuente cupo de endeudamiento Realizar seguimiento periódico de la ejecución de los recursos de inversión financiados con cupo de endeudamiento, en mesas de trabajo con las direcciones que tengan asignados esta fuente. | De acuerdo a la agenda de seguimiento de proyectos | Profesional designado de la Oficina Asesora de Planeación
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Creación del Documento |  |  | Carolina Chica Builes- Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 31 de marzo Marzo de 2023 | 1
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Angela Maria Reyes- Contratista OAP | Carolina Chica Builes- Jefe Oficina Asesora de Planeación | Carolina Chica Builes- Jefe Oficina Asesora de Planeación | Diana Karina Ruiz Perilla Profesional Especializado OAP | Carolina Chica Builes- Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31 de marzo Marzo de 2023
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
Inicio
Definir la distribución de los recursos cupo de endeudamiento de la SDDE
Elaborar y comunicar la directrices para el manejo de los recursos con cupo de endeumiento de la vigencia
Incluir en el plan de acción y de adquisiciones de los recursos cupo de endeudamiento y enviar a la OAP
Revisar la adecuación de los objetos contractuales incluidos en plan de acción y de adquisiciones
¿Los objetos se adecuan al uso de fuente de financiación de cupo endeudamiento?
Gestionar la aprobación del PAA de acuerdo a los lineamientos institucionales
Ejecutar los recursos de acuerdo al PAA aprobado y procedimientos de contratación
P
Enviar la solicitud de modificación a la OAP
P
Verificar la adecuación de las solicitudes de modificación de PAA
¿Se requiere modificar la linea de contratación financiada con cupo de endeudamiento?
Ejecutar los recursos de acuerdo al PAA aprobado y procedimientos de contratación
¿La modificación se adecuan al uso de fuente de financiación de cupo endeudamiento?
P
Realizar seguimiento periódico de la ejecución de los recursos fuente cupo de endeudamiento
P
Fin
P
SI
NO
3
13
NO
SI
9
NO
SI

## papel de trabajo
| ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | Registro que queda (indicar si es digital o fisico)
1 | Ej: Aprobar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta Se publica en el SECOP II en documento de adjudicación NOTA: La información de selección debe cargarse en SECOP en los campos establecidos. | En horas o dias o meses
2 |  | En horas o dias o meses
3 |  | En horas o dias o meses
4 |  | En horas o dias o meses
5 |  | En horas o dias o meses
6 |  | En horas o dias o meses
7 |  | En horas o dias o meses
8 |  | En horas o dias o meses
9 |  | En horas o dias o meses
10 |  | En horas o dias o meses
11 |  | En horas o dias o meses
12 |  | En horas o dias o meses
13 |  | En horas o dias o meses
14 |  | En horas o dias o meses
15 |  | En horas o dias o meses
16 |  | En horas o dias o meses
17 |  | En horas o dias o meses
18 |  | En horas o dias o meses
19 |  | En horas o dias o meses
20 |  | En horas o dias o meses
21 |  | En horas o dias o meses
22 |  | En horas o dias o meses
23 |  | En horas o dias o meses
24 |  | En horas o dias o meses
25 |  | En horas o dias o meses
26 |  | En horas o dias o meses
27 |  | En horas o dias o meses
28 |  | En horas o dias o meses
29 |  | En horas o dias o meses
30 |  | En horas o dias o meses
31 |  | En horas o dias o meses

## SÍMBOLOS
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo