## Consolidado PTEP 2026_V1
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Implementar una estrategia de sensibilización en torno a los principios de transparencia y ética pública, una cultura de legalidad y control de riesgos asociados a corrupción, desde el enfoque de la prevención de la falta disciplinaria. | Anual (Octubre) | 1 | Oficina de Control Interno Disciplinario | No. de informes de avances de ejecución de la estrategia realizados / No. de informes de avances de ejecución de la estrategia programados | Informe anual de avance de ejecución de la estrategia de Prevención en la Falta Disciplinaria | 2026-01-01 | 12/30/2026
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.2 | Realizar actividades sensibilización sobre la Política de Gestión Integral del Riesgo. | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | N° de sensibilizaciones realizadas/ sensibilizaciones programadas | Dos (2) sensibilizaciones sobre la Política de Gestión Integral del Riesgo. *Listado de asistencia *Presentación | 2026-02-01 | 2026-11-30
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.3 | Realizar monitoreo a la administración de riesgo a cargo de la OAP (segunda línea) | Trimestral | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Número de informes de monitoreos de riesgos realizados / Informes de monitores programados *100% | Cuatro (4) Informes de monitoreo de riesgos de la segunda linea de aseguramiento (OAP) | 2026-01-01 | 2026-11-30
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.4 | Realizar las actividades necesarias para la implementación progresiva del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción (MGJA) en la entidad, de acuerdo con con lo establecido en el decreto 479 de 2024 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica" | Trimestral (Septiembre, diciembre) | 2 | Oficina Jurídica | (Número de actividades realizadas para la implementación del modelo / Número de actividades programadas para la implementación del modelo)*100 | Documento de creación del órgano de cumplimiento | 2026-07-01 | 2026-12-31
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.1 | Formular la política de cumplimiento normativo y su órgano de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el decreto 479 de 2024 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica" | Anual | 1 | Oficina Jurídica | Adopción de la Política de cumplimiento normativo y el Órgano de Cumplimiento | Política de cumplimiento normativo y adopción de Órgano de Cumplimiento | 2026-02-01 | 2026-08-31
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.2 | Elaborar progresivamente una política antisoborno y antifraude de acuerdo con los lineamientos distritales y la guía de gestión de riesgos del DAFP (2025) | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | (Politica antisoborno y antifraude elaboradas/Politica antisoborno y antifraude requeridas)*100 | Politica antisoborno y antifraude elaborada | 2026-07-01 | 2026-12-31
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.3 | Elaborar los documentos necesarios para la implementación de manera progresiva del SARLAFT-FP en la entidad | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | N° de documentos elaborados/ N° de documentos programados. | Tres (3) documentos elaborados *Manual SARLAFT-FP *Procedimientos ROS y Debida Diligencia | 2026-03-01 | 2026-12-31
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.4 | Realizar mesas de trabajo con las areas misionales, para identificar la propensión al riesgo LA/FT/FP en sus actividades | Anual (septiembre) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | N° de mesas realizadas/ N° de mesas programadas | Una (1) mesa de trabajo con las areas misionales, para identificar la propensión al riesgo LA/FT/FP en sus actividades *Listado de asistencia *Presentación | 2026-02-01 | 2026-09-30
3. Canales de denuncia | 3.1 | Implementar un botón de denuncias en la intranet institucional dirigido al cliente interno. | Semestral | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) botón de denuncias habilitado y operativo en la intranet institucional. | Un (1) botón de denuncias implementado y en funcionamiento durante la vigencia 2026. | 2026-02-01 | 31/06/2026
3. Canales de denuncia | 3.2 | Elaborar e implementar el procedimiento para la gestión de las denuncias por posibles actos de corrupción, definiendo roles, responsabilidades y medidas de protección al denunciante, conforme a la Directiva Conjunta 005 de 2023 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., La Ley 1952 de 2019, y demás normas concordantes. | Semestral | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Procedimiento de denuncias por posibles actos de corrupción y protección al denunciante elaborado, adoptado y publicado. | Un (1) procedimiento de denuncias por posibles actos de corrupción y protección al denunciante elaborado, adoptado y publicado durante el segundo semestre de 2026. | 2026-02-01 | 2026-12-20
3. Canales de denuncia | 3.3 | Apoyar la implementación y adopción del procedimiento de atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante, de conformidad con lo dispuesto en Directiva Conjunta 005 de 2023 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., La Ley 1952 de 2019, y demás normas concordantes. | Anual | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno | No. de procedimientos de atención y gestión de denuncias adoptados e implementados / No. de procedimientos de atención y gestión de denuncias programados | Procedimiento institucional adoptado para la atención y gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses, con lineamientos de protección de la identidad del denunciante, y reporte anual de su implementación. | 2026-02-01 | 2026-12-30
4. Debida diligencia | 4.1 | Relizar acciones de secibilización para fortalecer la cultura de prevención del riesgos LA/FT/FP con enfasis en Debida Diligencia en la Entidad | Trimestral | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Número de sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas*100 | Cuatro (4) sensibilizaciones sobre LA/FT realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 2026-03-01 | 2026-12-31
5. Redes internas | 5.1 | Socializar los protocolos de atención telefónica establecidos en el manual de servicio a la ciudadanía distrital con los enlaces designados. | Semestral (junio-diciembre) | 2 | Oficina de Atención al Ciudadano | Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo probramados *100 | Dos (2) mesas de trabajo realizadas durante la vigencia 2026. *Listado de asistencia *Acta y/o ayuda de memoria | 2026-02-01 | 2025-12-20
5. Redes internas | 5.2 | Presentar el estado de avance de la implementación del PTEP 2025, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Cuatrimestral | 3 | Oficina Asesora de Planeación | Número de presentaciones con el avance del PTEP en el CIGD / 3 presentaciones de PTEP en el CIGD programadas*100% | Presentación - Acta de CIGD | 2026-02-01 | 2026-12-30
5. Redes internas | 5.3 | Elaborar un informe de seguimiento sobre los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad de acuerdo con las herramientas disponibles, trimestre vencido. | Trimestral | 3 | Oficina de Atención al Ciudadano | (Informes elaborados / Informes programados) * 100 | Tres (3) Informes de monitoreo de tiempos de espera con recomendaciones. | 2026-01-01 | 2026-12-31
5. Redes internas | 5.4 | Fortalecer la mejora continua del servicio a la ciudadanía y la transparencia en la gestión institucional, mediante el análisis periódico de las PQRS recibidas en la entidad y la satisfacción ciudadana | Mensual | 48 | Oficina de Atención al Ciudadano | (Informes elaborados / Informes programados) * 100 | 48 informes (cuatro mensuales), que incluyen: 1. Informe analisis de respuestas peticiones. 2. Informe De Solicitudes De Acceso A La Información Publica 3. Informe Encuesta De Satisfacción 4. Informe Mensual De Requerimientos Sistema Distrital Para La Gestión De Peticiones Ciudadanas | 2026-01-01 | 2026-12-31
5. Redes internas | 5.5 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias para el fortalecimiento de temáticas transversales relacionadas con el servicio a la ciudadanía. | Mensual | 12 | Oficina de Atención al Ciudadano | Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo probramados *100 | Doce (12) Actas de mesas de trabajo y listados de asistencia. | 2026-01-01 | 2026-12-31
5. Redes internas | 5.6 | Socializar el informe de monitoreo de riesgos ante la Alta Dirección | Cuatrimestral | 4 | Oficina Asesora de Planeación | N°. De informes presentados en alta dirección/ N°. De ifnormes elaborados | Acta de la sesión y/o sorporte envío por correo al CIGD o CICCI | 2026-01-01 | 2026-12-31
5. Redes internas | 5.7 | Desarrollar el informe diagnóstico y el mapeo de las redes internas de conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo del Decreto 1122 de 2024 y la normatividad legal vigente, incluyendo recomendaciones orientadas a su fortalecimiento. | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | N° de informes elaborados/ informes programados | Número de informes de diagnóstico de redes internas elaborados | 2026-02-01 | 2026-05-01
5. Redes internas | 5.8 | Diseñar e implementar un mecanismo de registro, actualización de las instancias internas de conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo del Decreto 1122 de 2024 y la normatividad legal vigente | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Mecanismo de registro, actualización de las instancias internas elaborado | Mecanismo de registro, actualización de las instancias internas y externas elaborado | 2026-02-01 | 2026-06-30
6. Redes externas | 6.1 | Desarrollar el informe diagnóstico y el mapeo de las redes externas de conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo del Decreto 1122 de 2024 y la normatividad legal vigente, incluyendo recomendaciones orientadas a su fortalecimiento. | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | N° de informes elaborados/ informes programados | Número de informes de diagnóstico de redes externas elaborado | 2026-02-01 | 2026-07-30
6. Redes externas | 6.2 | Diseñar e implementar un mecanismo de registro, actualización de las instancia externas de conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo del Decreto 1122 de 2024 y la normatividad legal vigente | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) diagnóstico de redes externas elaborado | Diagnóstico de redes externas elaborado | 2026-02-01 | 2026-08-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Crear e implementar un sistema de alertas automáticas desde GESDOC para prevenir el vencimiento de las peticiones. | Semestral | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Sistema de alertas automáticas implementado en GESDOC. | Un (1) sistema de alertas automáticas implementado y en funcionamiento durante la vigencia 2026. | 2026-01-07 | 12/20/2026
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.2 | Elaborar el plan de gobernanza de datos | Anual (Junio) | 1 | Dirección de Estudios de Desarrollo Económico | Plan de gobernanza de datos aprobado | Plan de gobernanza de datos aprobado | 2026-01-01 | 2026-06-30
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.3 | Actualizar los contenidos alusivos al portafolio de programas en la página web de la entidad, con base en la información que proporcionen las direcciones y subdirecciones de la SDDE | Semestral | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | N°. de actualizaciones solicitadas/ N°. De actualizaciones realizadas | Bitácora de segimiento a modificaciones, actualizaciones, eliminaciones o inclusiones de contenidos alusivos al portafolio de programas | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.4 | Analizar visitas y consultas en página web y redes sociales para conocer las necesidades de información y tendencias de acceso a la información por parte de la ciudadanía | Semestral | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | N° de informes elaborados/ informes programados | Informe de análisis estadístico de visitas y usuarios del sitio web y redes sociales para conocer las necesidades informativas de la ciudadanía | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.5 | Fortalecer la gestión de la información institucional, asegurando su correcta implementación en el Portal de Datos Abiertos de Bogotá. | Semestral | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | No. De publicaciones realizadas en el portal datos abiertos de bogotá | Matriz de publicaciones (nombre/tipo de la publicación, enlace y responsable de la publicación) | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.6 | Validar la funcionabilidad técnica del servicio web, que cumpla con los requisitos de accesibilidad. | Anual (Noviembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Certificado de cumplimiento de accesibilidad | Certificado de cumplimiento de accesibilidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.7 | Actualizar y publicar el Inventario de activos de Información | Anual (Noviembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Inventario de activos de información | Inventario de activos de información públicado | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.8 | Garantizar la disponibilidad y actualización de la información institucional en el Menú de Transparencia de acuerdo a los lineamientos vigentes. | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | N°. De informes elaborados/ N° de informes programados | Documento de seguimiento semestral que dé cuenta del avance en la disponibilidad y actualización de la información del Menú de Transparencia. | 2026-02-01 | 2026-12-15
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.9 | Diseñar y ejecutar una estrategia de socialización y apropiación del Programa de Transparencia y ética publica de manera interna y externa. | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia de socialización y apropiación diseñada/ estrategia de socialización y apropiación ejecutada. | Informe de implementación de socialización y apropiación del Programa de Transparencia y ética Pública. | 2026-02-01 | 2026-12-15
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Revisar, actualizar y socializar los procedimientos asociados a transparencia activa y pasiva de acuerdo con las recomendaciones definidas en el Anexo Técnico de la resolución 1519 de 2020 y ley 1712 de 2014 | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Procedimientos actualizados: (Procedimientos detransparencia activa y pasiva actualizados/Procedimientos de transparencia activa y pasiva por actualizar)*100 | (Procedimientos de transparencia activa y pasiva actualizados | 2026-03-01 | 2026-09-30
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.11 | Monitoreo a los Micrositios en materia de cumplimiento a lo establecido en materia de accesibilidad, textos alternativos y gestión de contenidos | Cuatrimestral (Mayo y Septiembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo de micrositios: (Número de informes realizados/Número de informes programados)*100 | Informes de monitoreo de micrositios | 2026-05-01 | 2026-10-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.12 | Actualizar y publicar el Inventario de activos de Información | Anual (Diciembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Una (1) matriz de activos de información actualizada | Matriz de activos de información publicados en la página web institucional | 2025-01-01 | 2025-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.13 | Revisar el cumplimiento normativo de la ley de Tranasparencia y Acceso a la información de la página WEB de la entidad | Semestral (Abril y Octubre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Informes ley Transparencia: (Número de informes realizados/Número de informes programados)*100 | Informes de cumplimiento ley de transparencia | 2026-04-01 | 2026-10-31
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Implementar una encuesta de satisfacción en el canal de atención telefónica. | Semestral | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano y subdireccion de informatica y sistemas | Encuesta de satisfacción del canal telefónico implementada. | 1 encuesta de satisfacción del canal telefónico implementada durante la vigencia 2026. | 2026-01-02 | 2026-12-20
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.2 | Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía en el marco de los programas adelantados por la DCBR. | Semestral | 2 | Dirección de Competitividad Bogotá Región | Informe semestral de los PQR recibidos y tramitados. | Informe semestral sobre la gestión de atención las solicitudes realizadas por la ciudadanía en el marco de los programas adelantados por la DCBR | 2026-01-01 | 2026-12-30
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.3 | Realizar y divulgar las ferias itinerantes para garantizar la oportunidad del servicio. apoyando la realización de las mismas por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo. | Semestral | 2 | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo | Número de ferias realizadas / Número de ferias programadas*100% | Informe que dé cuenta de la realización de las ferias | 2026-01-01 | 2026-12-30
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.4 | Participar en los encuentros ciudadanos adelantados por la Veeduría Distrital, en el marco de la metodología de participación ciudadana establecida. | A demanda | NA | Oficina Asesora de Planeación | N°. de espacios con participación realizadas/ N°. de espacios convocados. | Ayudas de memoria de los espacios realizados. | 2026-02-01 | 2026-12-31
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.5 | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2025 | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Informe de realizaciòn de la Audiencia pùblica | 2026-02-01 | 2026-03-31
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.6 | Realizar informes de encuestas de percepción al ciudadano sobre los servicios que presta la DERAA | Trimestral | 4 al año 1 al trimestre | DERAA | Número de Informes elaborados / Número de Informes programados *100 | 100% Informes de percepción ciudadana presentados | 2026-01-01 | 12/31/2026
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.7 | Desarrollar los espacios de Rendición de Cuentas Institucionales de acuerdo con lo establecido en el cronograma de eventos del Plan Institucional de Rendición de Cuentas | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Informes de los espacios realizados / informes de los espacios programados | Informes de los espacios realizados de acuerdo con el cronograma de espacios | 2026-03-01 | 2026-12-31
9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Realizar capacitaciones sobre los protocolos de atención definidos en el Manual del Servicio a la Ciudadanía versión 3. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina de Atención al Ciudadano | Número de espacios de capacitación realizados/Número de espacios de capacitación programados *100% | Dos (2) capacitaciones realizadas durante la vigencia 2026. *Listado de asistencia *Presentación | 2026-01-01 | 2026-12-31
9. Integridad en el servicio público | 9.2 | Implementar el programa de integridad bajo un efoque transversal y pedagogico que oriente las decisiones, actuaciones y comportamientos de los miembros de la Entidad. | Trimestral | 3 | Subdirección Administrativa y Financiera | Informe presentado/ informe programado*100 | Un (1) informe de actividades desarrolladas bajo la implementación del programa de integridad | 2026-02-01 | 2026-12-20
10. Iniciativas Adicionales | 10.1 | Elaborar y publicar el documento de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía de la entidad. | Semestral | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Documento de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía elaborado y publicado. | 1 documento de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía elaborado y publicado durante el primer semestre de 2026. | 2026-01-02 | 31/06/2026
10. Iniciativas Adicionales | 10.2 | Publicar informes estadisticos de las tematicas analizadas en el ODEB, para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía y los grupos de valor. | Mensual | 11 | Dirección de Estudios de Desarrollo Económico | N° de publicaciones realizadas / programadas | Reporte de la publicaciones realizadas mensualmente, con sus enlaces. | 2016-01-01 | 2026-12-31
PORTADA

## Administración de Riesgo
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Administración de Riesgo | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Implementar una estrategia, ejecutada anualmente, de sensibilización en torno a los principios de transparencia y ética pública, una cultura de legalidad y control de riesgos asociados a corrupción, desde el enfoque de la prevención de la falta disciplinaria. | Anual (Octubre) | 1 | Oficina de Control Interno Disciplinario | No. de informes de avances de ejecución de la estrategia realizados / No. de informes de avances de ejecución de la estrategia programados | Informe anual de avance de ejecución de la estrategia de Prevención en la Falta Disciplinaria | 2026-01-01 | 12/30/2026 | Sin avance | [45 empty] | 1
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.2 | Realizar sensibilización sobre la Política de Gestión Integral del Riesgo. | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | N° de sensibilizaciones realizadas/ sensibilizaciones programadas | Dos (2) sensibilizaciones sobre la Política de Gestión Integral del Riesgo. *Listado de asistencia *Presentación | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Sin avance | [30 empty] | 1 | [24 empty] | 1
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.3 | Realizar monitoreo a la administración de riesgo a cargo de la OAP (segunda línea) | Trimestral | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Número de informes de monitoreos de riesgos realizados / Informes de monitores programados *100% | Cuatro (4) Informes de monitoreo de riesgos de la segunda linea de aseguramiento (OAP) | 2026-01-01 | 2026-11-30 | Sin avance | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.4 | Realizar las actividades necesarias para la implementación progresiva del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción (MGJA) en la entidad, de acuerdo con con lo establecido en el decreto 479 de 2024 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica" | Trimestral (Septiembre, diciembre) | 2 | Oficina Jurídica | (Número de actividades realizadas para la implementación del modelo / Número de actividades programadas para la implementación del modelo)*100 | Documento de creación del órgano de cumplimiento | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Sin avance
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.1 | Formular la política de cumplimiento normativo y su órgano de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el decreto 479 de 2024 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica" | Anual | 1 | Oficina Jurídica | Adopción de la Política de cumplimiento normativo y el Órgano de Cumplimiento | Política de cumplimiento normativo y adopción de Órgano de Cumplimiento | 2026-02-01 | 2026-08-31 | Sin avance
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.2 | Elaborar progresivamente una política antisoborno y antifraude de acuerdo con los lineamientos distritales y la guía de gestión de riesgos del DAFP (2025) | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | (Politica antisoborno y antifraude elaboradas/Politica antisoborno y antifraude requeridas)*100 | Politica antisoborno y antifraude elaborada | 2026-07-01 | 2026-12-31 | Sin avance
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.3 | Elaborar los documentos necesarios para la implementación del SARLAFT-FP en la entidad | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | N° de documentos elaborados/ N° de documentos programados. | Tres (3) documentos elaborados *Manual SARLAFT-FP *Procedimientos ROS y Debida Diligencia | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Sin avance | [30 empty] | 1 | [24 empty] | 1
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.4 | Realizar mesas de trabajo con las areas misionales, para identificar la propensión al riesgo LA/FT/FP en sus actividades | Anual (septiembre) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | N° de mesas realizadas/ N° de mesas programadas | Una (1) mesa de trabajo con las areas misionales, para identificar la propensión al riesgo LA/FT/FP en sus actividades *Listado de asistencia *Presentación | 2026-02-01 | 2026-09-30 | Sin avance | [40 empty] | 1
3. Canales de denuncia | 3.1 | Implementar un botón de denuncias en la intranet institucional dirigido al cliente interno. | Primer semestre de 2026 | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Un (1) botón de denuncias habilitado y operativo en la intranet institucional. | Un (1) botón de denuncias implementado y en funcionamiento durante la vigencia 2026. | 2026-02-01 | 31/06/2026 | Sin avance | [25 empty] | 1
3. Canales de denuncia | 3.2 | Elaborar e implementar el procedimiento para la gestión de las denuncias por posibles actos de corrupción, definiendo roles, responsabilidades y medidas de protección al denunciante, conforme a la Directiva Conjunta 005 de 2023 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., La Ley 1952 de 2019, y demás normas concordantes.. | Segundo semestre de 2026 | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Procedimiento de denuncias por posibles actos de corrupción y protección al denunciante elaborado, adoptado y publicado. | Un (1) procedimiento de denuncias por posibles actos de corrupción y protección al denunciante elaborado, adoptado y publicado durante el segundo semestre de 2026. | 2026-02-01 | 2026-12-20 | Sin avance | [55 empty] | 1
3. Canales de denuncia | 3.3 | Apoyar la implementación y adopción del procedimiento de atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante, de conformidad con lo dispuesto en Directiva Conjunta 005 de 2023 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., La Ley 1952 de 2019, y demás normas concordantes. | Anual | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno | No. de procedimientos de atención y gestión de denuncias adoptados e implementados / No. de procedimientos de atención y gestión de denuncias programados | Procedimiento institucional adoptado para la atención y gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses, con lineamientos de protección de la identidad del denunciante, y reporte anual de su implementación. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Sin avance
4. Debida diligencia | 4.1 | Fortalecer la cultura de prevención del riesgos LA/FT/FP con enfasis en Debida Diligencia en la Entidad | Trimestral | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Número de sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas*100 | Cuatro (4) sensibilizaciones sobre LA/FT realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Sin avance
[10 empty] | TOTAL | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0
[11 empty] | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0%
PARA TENER EN CUENTA:
Sarlaft, debida diligencia , beneficiario final, sistema basado en riesgos
PORTADA

## Redes y Articulación
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Redes y Articulación | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
5. Redes internas | 5.1 | Realizar mesas de trabajo con los enlaces designados de atención de las áreas sobre la atención telefónica. | Semestral (junio-diciembre) | 2 | Oficina de Atención al Ciudadano | Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo probramados *100 | Dos (2) mesas de trabajo realizadas durante la vigencia 2026. *Listado de asistencia *Acta y/o ayuda de memoria | 2026-02-01 | 2025-12-20 | Sin avance | [25 empty] | 1 | [29 empty] | 1
5. Redes internas | 5.2 | Presentar el estado de avance de la implementación del PTEP 2025, en el CIGD | Cuatrimestral | 3 | Oficina Asesora de Planeación | Número de presentaciones con el avance del PTEP en el CIGD / 3 presentaciones de PTEP en el CIGD programadas*100% | Presentación - Acta de CIGD | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Sin avance | [15 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [19 empty] | 1
5. Redes internas | 5.3 | Elaborar informe trimestre vencido, que evalué los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad de acuerdo con las herramientas disponibles. | Trimestral | 3 | Oficina de Atención al Ciudadano | (Informes elaborados / Informes programados) * 100 | Tres (3) Informes de monitoreo de tiempos de espera con recomendaciones. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Sin avance | [10 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
5. Redes internas | 5.4 | Fortalecer la mejora continua del servicio a la ciudadanía y la transparencia en la gestión institucional, mediante el análisis periódico de las PQRS recibidas en la entidad y la satisfacción ciudadana | Mensual | 48 | Oficina de Atención al Ciudadano | (Informes elaborados / Informes programados) * 100 | 48 informes (cuatro mensuales), que incluyen: 1. Informe analisis de respuestas peticiones. 2. Informe De Solicitudes De Acceso A La Información Publica 3. Informe Encuesta De Satisfacción 4. Informe Mensual De Requerimientos Sistema Distrital Para La Gestión De Peticiones Ciudadanas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Sin avance | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
5. Redes internas | 5.5 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias para el fortalecimiento de temáticas transversales relacionadas con el servicio a la ciudadanía. | Mensual | 12 | Oficina de Atención al Ciudadano | Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo probramados *100 | Doce (12) Actas de mesas de trabajo y listados de asistencia. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Sin avance | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5. Redes internas | 5.6 | Socializar el informe de monitoreo de riesgos ante la Alta Dirección | Trimestral | 4 | Oficina Asesora de Planeación | N°. De informes presentados en alta dirección/ N°. De ifnormes elaborados | Acta de la sesión y/o sorporte envío por correo al CIGD o CICCI | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Sin avance | [10 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
5. Redes internas | 5.7 | Desarrollar el informe diagnóstico y el mapeo de las redes internas de conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo del Decreto 1122 de 2024 y la normatividad legal vigente, incluyendo recomendaciones orientadas a su fortalecimiento. | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | N° de informes elaborados/ informes programados | Número de informes de diagnóstico de redes internas elaborados | 2026-02-01 | 2026-05-01
5. Redes internas | 5.8 | Diseñar e implementar un mecanismo de registro, actualización de las instancias internas de conformidad con los lineamientos establecidos en el anexo del Decreto 1122 de 2024 y la normatividad legal vigente | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Mecanismo de registro, actualización de las instancias internas elaborado | Mecanismo de registro, actualización de las instancias internas y externas elaborado | 2026-02-01 | 2026-06-30
6. Redes externas | 6.1 | Desarrollar un diagnóstico de las redes externas en las cuales participa la Secretaría de Desarrollo Económico | Anual (Junio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) diagnóstico de redes externas elaborado | Diagnóstico de redes externas elaborado | 2026-02-01 | 2026-07-31 | Sin avance | [30 empty] | 1
[10 empty] | TOTAL | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 7 | 0
PORTADA

## Modelo de Estado Abierto
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
TEMÁTICA | Modelo de Estado Abierto | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Crear e implementar un sistema de alertas automáticas desde GESDOC para prevenir el vencimiento de las peticiones. | Segundo semestre de 2026 | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Sistema de alertas automáticas implementado en GESDOC. | Un (1) sistema de alertas automáticas implementado y en funcionamiento durante la vigencia 2026. | 2026-01-07 | 12/20/2026
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.2 | Elaborar el plan de gobernanza de datos | Anual (Junio) | 1 | Dirección de Estudios de Desarrollo Económico | Plan de gobernanza de datos aprobado | Plan de gobernanza de datos aprobado | 2026-01-01 | 2026-06-30
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.3 | Actualizar los contenidos alusivos al portafolio de programas en la página web de la entidad, con base en la información que proporcionen las direcciones y subdirecciones de la SDDE | Semestral | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | N°. de actualizaciones solicitadas/ N°. De actualizaciones realizadas | Bitácora de segimiento a modificaciones, actualizaciones, eliminaciones o inclusiones de contenidos alusivos al portafolio de programas | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.4 | Analizar visitas y consultas en página web y redes sociales para conocer las necesidades de información y tendencias de acceso a la información por parte de la ciudadanía | Semestral | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | N° de informes elaborados/ informes programados | Informe de análisis estadístico de visitas y usuarios del sitio web y redes sociales para conocer las necesidades informativas de la ciudadanía | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.5 | Fortalecer la gestión de la información institucional, asegurando su correcta implementación en el Portal de Datos Abiertos de Bogotá. | Semestral | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | No. De publicaciones realizadas en el portal datos abiertos de bogotá | Matriz de publicaciones (nombre/tipo de la publicación, enlace y responsable de la publicación) | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.6 | Validar la funcionabilidad técnica del servicio web, que cumpla con los requisitos de accesibilidad. | Anual (Noviembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Certificado de cumplimiento de accesibilidad | Certificado de cumplimiento de accesibilidad | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.7 | Actualizar y publicar el Inventario de activos de Información | Anual (Noviembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Inventario de activos de información | Inventario de activos de información públicado | 2026-01-01 | 2026-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.8 | Garantizar la disponibilidad y actualización de la información institucional en el Menú de Transparencia de acuerdo a los lineamientos vigentes. | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | N°. De informes elaborados/ N° de informes programados | Documento de seguimiento semestral que dé cuenta del avance en la disponibilidad y actualización de la información del Menú de Transparencia. | 2026-02-01 | 2026-12-15
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.9 | Diseñar y ejecutar una estrategia de socialización y apropiación del Programa de Transparencia y ética publica de manera interna y externa. | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia de socialización y apropiación diseñada/ estrategia de socialización y apropiación ejecutada. | Informe de implementación de socialización y apropiación del Programa de Transparencia y ética Pública. | 2026-02-01 | 2026-12-15
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Revisar, actualizar y socializar los procedimientos asociados a transparencia activa y pasiva de acuerdo con las recomendaciones definidas en el Anexo Técnico de la resolución 1519 de 2020 y ley 1712 de 2014 | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Procedimientos actualizados: (Procedimientos detransparencia activa y pasiva actualizados/Procedimientos de transparencia activa y pasiva por actualizar)*100 | (Procedimientos de transparencia activa y pasiva actualizados | 2026-03-01 | 2026-09-30
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.11 | Monitoreo a los Micrositios en materia de cumplimiento a lo establecido en materia de accesibilidad, textos alternativos y gestión de contenidos | Cuatrimestral (Mayo y Septiembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo de micrositios: (Número de informes realizados/Número de informes programados)*100 | Informes de monitoreo de micrositios | 2026-05-01 | 2026-10-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.12 | Actualizar y publicar el Inventario de activos de Información | Anual (Diciembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Una (1) matriz de activos de información actualizada | Matriz de activos de información publicados en la página web institucional | 2025-01-01 | 2025-12-31
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.13 | Revisar el cumplimiento normativo de la ley de Tranasparencia y Acceso a la información de la página WEB de la entidad | Semestral (Abril y Octubre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Informes ley Transparencia: (Número de informes realizados/Número de informes programados)*100 | Informes de cumplimiento ley de transparencia | 2026-04-01 | 2026-10-31
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Implementar una encuesta de satisfacción en el canal de atención telefónica. | Segundo semestre de 2026 | 1 | Proceso de atencion al ciudadano y subdireccion de informatica y sistemas | Encuesta de satisfacción del canal telefónico implementada. | 1 encuesta de satisfacción del canal telefónico implementada durante la vigencia 2026. | 2026-01-02 | 2026-12-20
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.2 | Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía en el marco de los programas adelantados por la DCBR. | Semestral | 1 | Dirección de Competitividad Bogotá Región | Informe semestral de los PQR recibidos y tramitados. | Informe semestral sobre la gestión de atención las solicitudes realizadas por la ciudadanía en el marco de los programas adelantados por la DCBR | 2026-01-01 | 2026-12-30
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.3 | Realizar y divulgar las ferias itinerantes para garantizar la oportunidad del servicio. apoyando la realización de las mismas por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo. | Semestral | 2 | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo | Número de ferias realizadas / Número de ferias programadas*100% | Informe que dé cuenta de la realización de las ferias | 2026-01-01 | 2026-12-30
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.4 | Participar en los encuentros ciudadanos adelantados por la Veeduría Distrital, en el marco de la metodología de participación ciudadana establecida. | A demanda | NA | NA | N°. de espacios con participación realizadas/ N°. de espacios convocados. | Ayudas de memoria de los espacios realizados. | 2026-02-01 | 2026-12-31
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.5 | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2025 | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Informe de realizaciòn de la Audiencia pùblica | 2026-02-01 | 2026-03-31
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.6 | Realizar informes de encuestas de percepción al ciudadano sobre los servicios que presta la DERAA | Trimestral | 4 al año 1 al trimestre | DERAA | Número de Informes elaborados / Número de Informes programados *100 | 100% Informes de percepción ciudadana presentados | 2026-01-01 | 12/31/2026
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.7 | Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía en el marco de los programas adelantados por la DCBR. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | DCBR | Solicitudes ciudadanía Número de PQR tramitados/ Número de PQR recibidos | Informe semestral de los PQR recibidos y tramitados. | 2026-01-01 | 2026-12-31
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.8 | Desarrollar los espacios de Rendición de Cuentas Institucionales de acuerdo con lo establecido en el cronograma de eventos del Plan Institucional de Rendición de Cuentas | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Informes de los espacios realizados / informes de los espacios programados | Informes de los espacios realizados de acuerdo con el cronograma de espacios | 2026-03-01 | 2026-12-31
9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Realizar capacitaciones sobre los protocolos de atención definidos en el Manual del Servicio a la Ciudadanía versión 3. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina de Atención al Ciudadano | Número de espacios de capacitación realizados/Número de espacios de capacitación programados *100% | Dos (2) capacitaciones realizadas durante la vigencia 2026. *Listado de asistencia *Presentación | 2026-01-01 | 2026-12-31
9. Integridad en el servicio público | 9.2 | Implementar el programa de integridad bajo un efoque transversal y pedagogico que oriente las decisiones, actuaciones y comportamientos de los miembros de la Entidad. | Trimestral | 3 | Subdirección Administrativa y Financiera | Informe presentado/ informe programado*100 | Un (1) informe de actividades desarrolladas bajo la implementación del programa de integridad | 2026-02-01 | 2026-12-20
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
PARA TENER EN CUENTA:
Transparencia y Acceso a la Información Pública- Accesibilidad
Relacionamiento ciudadano, defensor al ciudadano y protección al denunciante
Promoción de integridad y ética pública
Modelo de Gestión Jurídica anticorrupción
PORTADA

## Otras iniciativas
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Otras iniciativas | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
10. Iniciativas Adicionales | 10.1 | Elaborar y publicar el documento de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía de la entidad. | Primer semestre de 2026 | 1 | Oficina de Atención al Ciudadano | Documento de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía elaborado y publicado. | 1 documento de la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía elaborado y publicado durante el primer semestre de 2026. | 2026-01-02 | 31/06/2026 | Sin avance | [30 empty] | 1
10. Iniciativas Adicionales | 10.2 | Publicar informes estadisticos de las tematicas analizadas en el ODEB, para fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía y los grupos de valor. | Mensual | 11 | Dirección de Estudios de Desarrollo Económico | N° de publicaciones realizadas / programadas | Reporte de la publicaciones realizadas mensualmente, con sus enlaces. | 2016-01-01 | 2026-12-31 | Sin avance | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1
1
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
PORTADA

## Control de cambios (1)
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Justificación | Evidencia