## PLAN TRABAJO 2026
ANEXO 1. PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO |  | Lina Lizeth Leyva Ortiz Profesional Contratista SG-SST | OBJETIVOS DEL SGSST | 1) Destinar los recursos necesarios, sujeto a la disponibilidad de los recursos tanto a nivel humano, físicos, tecnológicos y financieros que permitan facilitar y asegurar el desarrollo de los programas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el Plan Estratégico de Seguridad Vial, con el fin de promover la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como la seguridad vial de la organización 2) Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en temas referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como, en materia de seguridad vial, que sean aplicables a las actividades que desarrolla la entidad. 3) Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de todas las sedes de la Entidad y así establecer los respectivos controles para la prevención de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral. 4) Promover la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud a través de la implementación de las actividades contempladas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de fomentar una cultura de autocuidado. 5) Sensibilizar a todo el personal, acerca de la responsabilidad y compromiso con la seguridad, mediante actividades efectivas que aseguren la competencia laboral, logrando así contar con personal capacitado en seguridad y salud en el trabajo y en seguridad vial. 6) Gestionar las estrategias de mejora continua para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
PERIODO |  | Enero a Diciembre de 2026 | META | Ejecutar el 90% de las actividades propuestas en el plan de trabajo anual |  |  | INDICADORES | [17 empty] | RECURSOS |  |  |  | Humanos: Un(a) (1) Profesional con Licencia en SST; Un(a) (1) Técnico operativo en SST, Un(a) (1) auxiliar de enfermería. Financieros: Asignado en el presupuesto anual. Técnicos y tecnológicos: Equipos de cómputo, biomédicos y de atención a emergencias, herramientas tecnológicas. Físicos: Instalaciones ARL: Horas de trabajo asignadas para actividades Intermediario de seguros: Presupuesto asignado para actividades
No. | CICLO PHVA | ACTIVIDADES | REQUISITOS Resolución 0312 de 2019 | OBJETIVO | TAREAS A DESARROLLAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | ENE |  |  | FEB |  |  | MAR |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  | JUL |  |  | AGO |  |  | SEP |  |  | OCT |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  | SOPORTES / EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[7 empty] | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E | P | RP | E
1 | Planear | Realizar la asignación de recursos para el SG-SST, así como gestionar los procesos de contratación para la adquisición de los elementos de protección personal, elementos para la atención de emergencias, los exámenes médicos, mantenimiento de extintores, entre otros | 1.1.3.Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | 1,2,3 | 1. Realizar el documento de plan de trabajo y presentarlo a la OAP | Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Responsable SG-SST | 1 | [35 empty] | 1, Plan de trabajo 2. Anexo 1:cronograma de actividades 3, Acta comité de gestión y desempeño
2 | Planear | Verificación de conformación, apoyo en funcionamiento y capacitaciones al COPASST para la vigencia 2024 - 2026 | 1.1.6. Conformación y funcionamiento del COPASST. 1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST | 1, 2, 5 | 1. Apoyar las acciones respectivas para el desarrollo de las capacitaciones para el Comité. 2. Apoyar la definción del Plan de Trabajo del Comité, realizar seguimiento del mismo y a los compromisos, orientando la consolidación de las evidencias. 3. Acompañar las sesiones del comité y realizar seguimiento a los soportes. 4. Realizar seguimiento al cumplimiento del contexto normativo en la matriz legal de SST en lo respectivo a COPASST. 5. Reafirmar las responsabilidades y el alcance del COPASST y realizar las acciones requeridas. 6, Coordinar con el COPASST inspecciones a las sedes y las definidas en el marco del programa de prevención de emergencias y atención de desastres 7, Ejecutar las capacitaciones definidas para los miembros del comité | Equipo SST ARL |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1. Actas de las sesiones ordinarias 2. Listas asistencia de las sesiones 4. Seguimiento al plan de trabajo del COPASST 5. Documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST. | Reportar a OAP
3 | Planear | Verificación de conformación, capacitación y acompañamiento en el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral - CCL, para la vigencia 2025 - 2027 | 1.1.8. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. | 2, 3, 5 | 1. Actualización y socialización del procedimiento del CCL 2. Solicitar de manera mensual trimestral y anual los informes al comité sobre la gestión que incluya estadísticas de las quejas, 3. Realizar las acciones respectivas para el desarrollo de las capacitaciones para el Comité. 4. Realizar seguimiento al cumplimiento del contexto normativo en la matriz legal de SST en lo respectivo a CCL. 5. Apoyar acciones de prevención en todos los niveles de la entidad | Equipo SST ARL |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1. Soportes de la convocatoria, elección, conformación del CCL y el acta de constitución. Actas de sesiones ordinarias 2.Informes trimestrales de gestión del CCL. 3. Cronograma de capacitación 4. Documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del CCL. 7. Evidencias acciones de prevención | Reportar a OAP
4 | Planear | Elaborar el cronograma de capacitaciones del SG-SST para el año 2026, que involucre todas las partes interesadas, asi como realizar seguimiento a su cumplimiento en articulación con el plan de bienestar, el PESV y el PIC. | 1.2.1. Programa de capacitación anual. 1.2.2 Inducción y reinducción en SST | 2, 5 | 1. Elaborar el cronograma de capacitaciones y sensibilizaciones a las poblaciones objeto definidas, teniendo en cuenta la MIPVER y otros documentos relevantes en el SG SST, incluyendo las actividades de: Inducción y reinducción, PIC, plan de bienestar, PVE psicosocial, DSM, cardiovascular y visual, brigada de emergencias, COPASST y CCL, PESV 2. Generar acciones para articular espacios con el PIC, el plan de bienestar y el cronograma de capacitación de SST 3. Asegurar el cumplimiento de las actividades de capacitación según cronograma 4. Hacer seguimiento de la ejecución del cronograma de capacitación en las diferentes líneas. 5. Realizar seguimiento al proceso de inducción y reinducción en la intranet que se realiza desde TH, solicitando los soportes respectivos 6. Verificar con TH la realización de la inducción a los contratistas con vinculo activo con la SDDE 6. Consolidar las evidencias de las acciones en las carpetas correspondientes 7. Verificar el alcance de la población objeto de las actividades ejecutadas dentro del cronograma de capacitación 8. Informar trimestralmente a cada Directivo y Jefe de área, el cumplimiento en el desarrollo oportuno de la inducción, en el marco de las responsabilidades en SST de cada dependencia y actor del sistema. 9. Actualizar el cronograma conforme a nuevas disposiciones legales. 10. Realizar la inducción de manera oportuna, dando cumplimiento a lo establecido en el SG SST. PESV 1. Diseñar del cronograma de capacitación para todos los actores viales 2. Plan especifico de capacitación Servidores administrativos en el rol de conductores. | Talento Humano Bienes y servicios OAC ARL Equipo SST |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1. Programa de capacitación anual 2. Actas de reuniones 3. Actas de mesas de trabajo con los Profesionales responsables de TH y Bienes y Servicios 4. Otras evidencias | Reportar a OAP
5 | Planear | Revisar la política de SST, los objetivos, indicadores y realizar la actualización que aplique. | 2.1.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.2.1 Objetivos de SST | 1, 2, 3, 4, 5 | 1. Revisión y actualización de la resolución de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo los objetivos, de acuerdo a la normatividad vigente 2. Socialización de la política | Responsable SG-SST Equipo SST | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 1. Soportes socialización 2. Acta de reunión de verificación para actualización
6 | Planear | Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. | 2.3.1. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | 2, 6 | 1. Verificación actualización de matriz legal y de MIPVER 2. Verificación seguimiento de indicadores 3. Verificación seguimiento al plan de capacitación 4. Verificación seguimiento EMO 5. Verificación actulización de matriz legal 6. Verificación seguimiento de Brigadas | Equipo SST | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Actualización documental 2. Actas de seguimiento y verificación
7 | Planear | Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST. | 2.4.1 .Plan Anual de Trabajo | 1, 2, 4 | 1. Realizar el documento del plan de trabajo bajo los lineamientos de la OAP 2. Diligenciar el ANEXO 1 Cronograma de Actividades: Código: PE-P21-F1 3. Realizar la matriz de cronograma del plan anual SG SST 2026 4. Asegurar la realización de las actividades | Responsable SG-SST | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1, Plan de trabajo 2. Anexo 1:cronograma de actividades
8 | Planear | Verificar la documentación vigente de archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | 2.5.1 Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | 2 | 1. Verificar y solicitar la actualización de las tablas de retención documental de la Entidad. | Gestión Documental Equipo SST | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1. Resolución 2. Actas de reunión
9 | Planear | Proyección y entrega del informe de rendición de cuentas año 2025 sobre los resultados del desempeño del SG-SST a la alta dirección. | 2.6.1 Rendición de cuentas | 2, 3, 4, 6 | 1. Apoyar la rendición de cuentas de los que cuentan con responsabilidades en SST. 2. Diseñar con la OC, el espacio para la puesta en marcha de la rendición de cuentas. 3. Diseñar el plan de acción e intervención, de acuerdo con los resultados de la rendición de cuentas. | Responsable SG-SST |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [5 empty] | 1. Listas de asistencia 2. Soportes de ejecución de actividades.
10 | Planear | Realizar la revisión de la matriz de identificación de requisitos legales en SST, así como al normograma de la Dirección de Gestión Corporativa. | 2.7.1 Matriz legal | 2 | 1. Revisar de manera trimestral si la matriz legal de SST cuenta con toda la normatividad actual, vigente y aplicable a la Entidad 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones para la normatividad 3. Revisión y actualizaciób de normograma de acuerdo a la solictud del profesional de la DGC 4. Reportar la matriz con la normatividad aplicable que ingrese al SG-SST para la evaluación del impacto y la descripción de las acciones para su cumplimiento. | Responsable SG-SST ARL | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Matriz de requisitos legales SST 2. Normograma DGC 3. Correos 4. Actas y/o Listas de reunión | Reportar a OAP
11 | Planear | Desarrollar y realizar seguimiento a la comunicación integral para todos los ejes del SGSST. - Mecanismos de comunicación | 2.8.1 Mecanismos de comunicación | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1. Definir la información utilizada en las piezas comunicativas con información transversal para toda la entidad (Políticas, Reglamento de Higiene, rutas para reporte de AT, canales de comunicación de seguridad y salud en el trabajo) 2. Priorizar la información que desde SST debe ir por los canales internos establecidos por la SDDE (Carteleras, Televisores, Wallpaper, notas de prensa e Intranet) 3. Verificar y registrar en la base Excel de las solicitudes realizadas. 4. Consolidar las evidencias de las acciones | Equipo SST Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1. Piezas Comunicativas 2. Base de seguimiento | Reportar a OAP
12 | Planear | Realizar el seguimiento a contratistas o proveedores de servicios y realizar la verificación del cumplimiento de normas de SST descritas en la guía de requisitos específicos de seguridad y salud en el trabajo en la Contratación y adquisición de Bienes y Servicios, según condiciones de contratos | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | 2, 1 | 1. Listar los contratos que prestan sus servicios y que en su ejecución genere impacto en la seguridad y salud en el trabajo. 2. Realizar una evaluación de la descripción en los contratos de servicios de acuerdo con las medidas en SST para cada tipo de contrato y las responsabilidades en el marco de la normatividad. 3. Realizar verificación aleatoria al cumplimiento de SST en los contratistas, articulado con el programa de inspecciones. 4. Ajustar la lista de chequeo, o formato que permita la continuidad de seguimiento a los contratos de servicios. | Bienes y Servicios Equipo SST | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1. Oficio(s) 2. Actas de reunión 3. Formato o base de datos con el seguimiento al cumplimiento 4. Lista de chequeo
13 | Planear | Realizar la actualización y evaluar el cumplimiento de las acciones descritas en la Matriz Gestión del Cambio. | 2.11.1. Gestión del cambio. | 1,2,3 | 1. Identificar los cambios internos o externos, evaluando el impacto que puedan tener en SST 2. Realizar revisión del procedimiento y evaluar su actuaización 3. Articular las acciones con la matriz de requisitos legales en SST. | Equipo SST | [9 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1. Matriz de gestión del cambio 2. Correos 3. Actas y/o Listas de reunión
14 | Hacer | Elaborar y actualizar el diagnóstico de las condiciones de salud de los funcionarios de la entidad, a través de los informes de exámenes médicos ocupacionales, asi como realizar la actualización del sociodemográfica de la entidad | 3.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | 1,2,3,4 | 1. Solicitar y/o recopilar la información respectiva para la elaboración del Diagnostico de condiciones de salud al provedor de exámenes médicos 2. Realizar la caracterización y actualización del perfil sociodemográfico, 3. Documentar las acciones a implementar en el programa de promoción y prevención o donde se relacione de acuerdo con lo pertinente. | Equipo SST IPS - EMO | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1. Informe condiciones de salud 2. Perfil sociodemográfico
15 | Hacer | Implementar y hacer seguimiento a las actividades del PVE de riesgo psicosocial de acuerdo con los resultados de batería de riesgo psicosocial, así como a los demás PVE | 3.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud. | 1, 2, 3, 4, 6 | 1. Consolidar las evidencias que soportan el desarrollo de las actividades planeadas en los PVE 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del contexto normativo en la matriz legal de SST, para los riesgos priorizados en los PVE de acuerdo con su cumplimiento y los controles implementados. | Equipo SST ARL |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1. Programa y cronograma de PVE 2. Actas y listados de reuniones 3. Soportes de actividades ejecutadas | Reportar a OAP
16 | Hacer | Realizar seguimiento al cumplimiento de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales- EMO. asi como la custodia de las historias clínicas. | 3.1.4 Evaluaciones médicas ocupacionales. 3.1.5 Custodia de las historias clínicas. | 1,2,3,4, | 1. Enviar correo con solicitud o programación de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales- EMO de ingreso previas a la vinculación del servidor público, según aplique, así como las periódicas, de egreso, post-incapacidad o de seguimiento 2. Realizar seguimiento mediante una base de datos al cumplimento de EMO periódicas, post-incapacidad y retiro, de los servidores públicos 3. Socializar el profesiograma al prestador del servicio de exámenes médicos ocupacionales de la Entidad. 4. Solicitar al proveedor de las Evaluaciones Médicas Ocupacionales- EMO de la SDDE los documentos que validan el cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio. (Firma del consentimiento informado, condiciones de custodia de historia clínica, licencias de SST de la IPS y de los médicos que prestan el servicios, calibración de equipos médicos). 5. Reportar de manera anual la información respectiva del cumplimiento al indicador de evaluación de condiciones de salud del SG-SST 6. Consolidar las evidencias que soportan el desarrollo de EMO para los funcionarios y contratistas. 7. Ejecución de exámenes médicos de acuerdo con notificaciones de ingreso y retiro, o a necesidad en el caso de exámenes post-incapacidad. | Equipo SST Contratista exámenes médicos |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1. Base seguimiento EMO 2. Actas de Reunión 3. Certificados EMO 4. Certificados de habilitación actualizados de la IPS 5. Acta o correo de la socialización de los certificados de la habilitación de los servicios de la IPS | Reportar a OAP
17 | Hacer | Seguimiento a recomendaciones médicas de acuerdo a patologías reportadas, brindar acompañamiento y orientación a funcionarios y contratistas con recomendaciones médico laborales o en contención emocional. | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales. | 1,2,3,4 | 1. Realizar reuniones de seguimiento a condiciones de salud reportadas a la Entidad por dictamen médico a demanda o por pérdida de capacidad laboral reportada por EPS o ARL, así cómo por incapacidades médicas recurrentes inferiores a 15 días y/o superiores a 90 días. 2. Registrar en la base de datos los seguimientos realizados 3. Documentar el indicador de seguimiento a condiciones de salud 4. Efectuar el seguimiento a las recomendaciones producto de los exámenes médicos ocupacionales de los funcionarios | Equipo SST | [15 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1. Matriz de seguimientos 2. Matriz Indicadores
18 | Hacer | Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. | 3.1.7 Estilos de vida y entorno saludable | 2,3,4, 5 | 1. Definir y realizar campañas específicas frente a la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. 2. Articular e Implementar el programa de promoción y prevención del SG-SST con lo descrito en la Identificación de los peligros, evaluación y valoración del riesgo, el Diagnostico de condiciones de salud, PESV, investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, seguimientos por condiciones de salud, entre otros. 3. Diseñar y fomentar a través de jornadas de bienestar y semana de SST, estrategias enfocadas a la cultura del auto cuidado. 4. Documentar la planeación de las acciones en el programa de promoción y prevención del SG-SST. 5. Consolidar las evidencias que soportan el desarrollo de las actividades planeadas en el programa. | Talento Humano Equipo SST | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1. Soporte de actividades ejecutadas 2. Programa de promoción y prevención | Reportar a OAP
19 | Hacer | Reportar, consolidar y realizar seguimiento al cumplimento de las acciones de todos los incidentes, accidentes de trabajo, así como las enfermedades laborales diagnosticadas y realizar las investigaciones de los accidentes de trabajo en los tiempos establecidos. | 3.2.1 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 3.2.2 Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales. 3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 1,2,3 | 1. Recepcionar y realizar el reporte correspondiente de Incidentes de trabajo, accidentes de trabajo o enfermedad laboral a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS), según aplique. 2. Definir el equipo investigador y programar la respectiva investigación, realizar la revisión de la documentación que aporte al diligenciamiento del formato de investigación, validación de fechas y diagnósticos de las calificaciones emitidas por las EPS’s, Juntas de Calificación o ARL. 3. Desarrollar y documentar el proceso de Investigaciones de investigación Incidentes de trabajo, accidentes de trabajo o enfermedad laboral 4. Reportar al SIDEAP, los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales del periodo inmediatamente anterior. 5. Realizar seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las acciones que permitan darle cierre a la respectiva investigación. | Equipo SST | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Matriz de reporte e investigación de ATEL 2. FURAT y/o FUREL 3. Investigaciones ATEL 4. Oficios a EPS, ARL y/o Min Trabajo | Reportes e investigaciones según ocurrencia
20 | Hacer | Realizar el seguimiento a los indicadores del SG-SST (incluye SIDEAP), asi como el registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | 3.3.1 Frecuencia de accidentalidad. 3.3.2 Severidad de accidentalidad. 3.3.3. Proporción de accidentes de trabajo mortales. 3.3.4. Prevalencia de la enfermedad laboral. 3.3.5 Incidencia de la enfermedad laboral. 3.3.6 Ausentismo por causa médica. | 1, 4, 6 | 1. Solicitar de manera bimensual los insumos necesarios el reporte respectivo del cumplimiento de los indicadores. 2. Consolidar de manera bimensual la información del cumplimiento de los indicadores del SG-SST 3. Reportar de manera semestral en el SIDEAP, el cumplimiento de los indicadores 4. Reportar de manera mensual al SIDEAP, los AT o EL, presentados en el mes inmediatamente anterior, de acuerdo con los indicadores 5. Revisar el cumplimiento de los indicadores y objetivos del SG-SST y reportarlos en la rendición de cuentas y el informe a la alta dirección 6. Evaluar el cumplimiento y análisis de los indicadores y en caso que aplique solicitar la formulación de acciones para su cumplimiento, dentro del análisis de cada indicador. | Equipo SST | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Matriz de objetivos e indicadores 2. Correos 3. Actas y/o Listas de reunión
21 | Hacer | Actualizar las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, de todas las sedes de la SDDE. | 4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 4.1.2 Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa. | 2.3 | 1. Registrar en la MIPEVR respectiva, el seguimiento a la implementación de los controles y documentar la evidencia de cumplimiento. 2, Realizar la actualización de las MIPEVR, de todas las sedes de la SDDE. | Equipo SST | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1, Matrices
22 | Hacer | Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. | 4.1.4 Mediciones ambientales. | 1,2,3 | 1. Verificación en MIPVER 2. Solicitud a ARL 3. Ejecución de las mediciones | Equipo SST ARL | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 1. Actas de reuniones 2. Informes de mediciones
23 | Hacer | Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la MIPEVR incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio. | 4.2.1 Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados. | 1, 2, 3, 4, 5 | 1. Verificación en MIPVER 2. Solicitud a ARL 3. Ejecución de las actividades vericadas | Equipo SST ARL | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Actas de reunión 2. Soportes de intervención
24 | Hacer | Realizar actualización a los respectivos procedimientos, guías, instructivos, políticas y demás documentos del SG-SST de acuerdo con el requerimiento normativo y en articulación con MIPG | 4.2.2 Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores. | 1, 2, 3, 4, 5 | 1. Revisión de normatividad en la resolución de la política SST y PESV y definir su actualización 2. Actualizar la Resolución 1970 de 2024 "Por la cual se definen los responsables del Diseño, administración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", con el fin de incluir lo relacionado con los requisitos legales del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 3. Actualización de procedimiento de los CCL 4.Emitir la resolución de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 5. Actualización de los documentos que se requiera del proceso de emergencias. | Equipo SST Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Documentos del SG-SST actualizados y formalizados | Reportar a OAP
25 | Hacer | Realizar matriz de sustancias quimicas - SGA | 4.2.3 Elaborar matriz de saustancias quimicas | 1,2,3 | 1. Revisión normativdad en Sistema Globalemente Armonizado - SGA 2. Consolidar las fichas de seguridad 3. realizar la matriz de sustancias quimicas 4. Matriz de compativilidad | Bienes y Servicios Equipo SST ARL | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Actas de reunión 2, Inspecciones
26 | Hacer | Realizar inspecciones de seguridad en las áreas y sedes de trabajo. | 4.2.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos. | 1, 2 | 1. Realizar inspecciones planeadas y no planeadas | Equipo SST COPASST Brigadistas ARL | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1. Actas de reunión 2. Actas de visita
27 | Hacer | Solicitar y realizar seguimiento junto a la dependencia que desarrolla actividades de mantenimiento el reporte del planeación y desarrollo de mantenimientos de instalaciones, vehículos, herramientas y maquinas. | 4.2.5. Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. | 1, 2, 3, 6 | 1. Consolidar las evidencias de las acciones en las carpetas correspondientes de acuerdo con los temas. 2. Reportar la información para la actualización de las matrices y seguimiento a controles. 3. Verificar evidencia del plan de mantenimiento, la hoja de vida de los vehículos y la ejecución del mantenimiento preventivo y/o predictivo y/o correctivo de los vehículos motorizados y no motorizados, de acuerdo con los manuales del fabricante, los informes de inspección y reportes de condiciones inseguras. | Bienes y Servicios Equipo SST | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Soportes de ejecución de actividades descritas en el cronograma
28 | Hacer | Actualizar matriz de EEP´s, para adquisición, entrega y capacitación de los elementos de protección personal | 4.2.6. Entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitación en uso adecuado. | 1, 2, 3, 4, 6 | 1. Solicitar actuaización de matriz a ARL 2. Realizar el proceso de adquisición de EPP 3. Entregar y reponer los elementos de protección personal a los trabajadores. 4. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los contratistas y subcontratistas. 5. Capacitar en el uso de los elementos de protección personal. 6. Inspección de uso adecuado de EPP | Equipo SST ARL COPASST | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1. Actas de reunión 2. Evidencias proceso de adquisición 3. Evidencia de entrega y capacitación 4. Evidencia de uso por parte de los contratistas y subcontratistas. 5. Actas de inspecciones 6. Matriz de EPP
29 | Hacer | Actualizar y divulgar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPPRE) con cobertura a todas las sedes, que incluya funcionarios, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes, asi como conformar, capacitar y dotar la brigada integral de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, y la participación en el simulacro distrital | 5.1.1 Plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias. 5.1.2 Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | 1,2,3,4 | 1. Actualizar el análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos (AVR) de las sedes de la SDDE. 2. Implementar en las sedes los Planes de Intervención del Riesgo (PIR) para prevenir y controlar las amenazas priorizadas y reducir la vulnerabilidad critica de personas, recursos, sistemas y procesos. 3. Desarrollar acciones de comunicación, capacitación y entrenamiento para fortalecer el conocimiento del Plan de Emergencias y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia 4. Actualizar el inventario de recursos disponibles y capacidades existentes para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que incluya elementos, equipos, herramientas, sistemas y talento humano. 5. Inspeccionar con la periodicidad definida y la participación de las áreas competentes todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, entre otros. 6. Documentar y actualizar los Procedimientos Operativos Normalizados según el análisis AVR 7. Realizar simulaciones y simulacros con la participación de todos los trabajadores para evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. 8. Realizar mesas de trabajo con la Administración del Edificio para la actuación común en caso de emergencias, asi como definir la participación en el Comité de Ayuda Mutua 9. Divulgar el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias a la administración del edificio. 10. Realizar la convocatoria para mantener la conformación de las brigadas de emergencias de las sedes de la SDDE y hacer divulgación de las mismas a través de correo y notas de prensa 11. Formular e implementar el plan de trabajo de la brigada de emergencias de las sedes, que incluya inspecciones, atención de emergencias, simulacros, mantenimiento de botiquines, participación en las capacitaciones, entre otras actividades. 12. Desarrollar acciones de capacitación y entrenamiento para fortalecer los conocimientos y la capacidad operativa de la brigada de emergencias. 13. Realizar la dotación de la brigada de emergencias | Equipo SST Brigadistas ARL Administración del Edificio |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1. Documento con el PPPRE actualizado V2025 2. Infografías 3. Correos electrónicos 4. Notas de prensa. 5. Registro de asistencia a capacitaciones 6. Guiones de simulacro 7. Otra documentación técnica relacionada. 8. Actas de reunión | Reportar a OAP
30 | Verificar | Atender la auditoria Interna al SG-SST y al PESV del 2025 con acompañamiento del COPASST | 6,1,2. Auditoría anual. 6.1.3 Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST 6.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST | 1, 2, 3, 4, 6 | 1. Planificar la auditoria para el SG-SST y del PESV con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Verificar la necesidad del proceso de contratación para la auditoria del PESV. 3. Solicitar a la ARL, la ejecución de la auditoria del SG-SST y solicitar los documentos de idoneidad (licencia de la empresa que realiza la auditoría, licencia del auditor, certificados de auditor, etc.) 4. Acompañar el proceso de auditoria y el cumplimiento del plan. 5. Revisar el informe de auditoría y evaluar su aplicabilidad en el contexto normativo 6. Generar en caso de que aplique el plan de mejoramiento para la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas | Equipo SST ARL COPASST | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1. Plan de auditoria 2. Correos 3. Actas y/o Listas de reunión. 4. Informe de auditoria 5. Plan de mejoramiento
[6 empty] | Programado | 2 |  |  | 8 |  |  | 16 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 105
[6 empty] | Reprogramado |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Ejecutado |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Mensual | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | Trimestral | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | Semestral | 0 | [17 empty] | 0
Anual