## MATRIZ_SEGUIMIENTO_2026
Matriz de seguimiento de la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas 2026 - Cronograma
Procedimiento: Participación Ciudadana
Objetivo de la estrategia |  |  |  |  | Obejtivos especifivos de la estrategia | [5 empty] | Plazo o perido
Fortalecer la rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico durante la vigencia 2026, mediante la articulación de acciones de información, diálogo, participación, seguimiento y evaluación que permitan a la ciudadanía conocer la gestión institucional, formular observaciones y contribuir a su mejoramiento continuo. |  |  |  |  | Garantizar el acceso oportuno, claro y útil a la información pública sobre la gestión de la entidad | [5 empty] | Desde |  |  | Hasta
[5 empty] | Promover espacios de diálogo y participación ciudadana más pertinentes, focalizados e incidentes | [5 empty] | 2025-04-01 |  |  | 2025-12-31
Fortalecer la identificación, caracterización y priorización de grupos de valor, grupos de interés y actores estratégicos
Incorporar de manera más intencionada el enfoque poblacional, diferencial, territorial y de accesibilidad en los ejercicios de rendición de cuentas
Fortalecer la corresponsabilidad institucional en la planeación, preparación, ejecución y seguimiento del proceso
Incorporar metodologías y herramientas innovadoras que mejoren la calidad de los espacios de rendición de cuentas
Fortalecer la trazabilidad, la sistematización y el seguimiento de los resultados del proceso de rendición de cuentas
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – instrumento de seguimiento por fases, actividades, programación mensual y porcentaje de avance
| Fecha de actualización | 2026-04-29 |  |  |  |  | Resumen por fase | Peso total % | Avance de fase | Actividades
| Total actividades | 32 |  |  |  |  | Aprestamiento | 20% | 0% | 5
| % avance global | 0% |  |  |  |  | Diseño | 15% | 0% | 7
| Actividades cumplidas | 0 |  |  |  |  | Preparación | 25% | 0% | 7
| Actividades en ejecución | 0 |  |  |  |  | Ejecución | 25% | 0% | 7
| Actividades no iniciadas | 32 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación | 15% | 0% | 6
| Instrucción | Diligencie únicamente las columnas % Avance mensual, Evidencia principal y Observaciones. El % avance actual toma el último valor mensual reportado y el avance global se calcula de forma ponderada.
[12 empty] | Meses de ejecucón | [11 empty] | Recursos necesarios | [5 empty] | Porcentaje Mensual | [11 empty] | Avance total |  |  | Seguimiento mensual
No. | Fase | Peso fase % | Actividad | Descripción | Peso act. fase % | Peso total % | Área responsable | Apoyo / actores clave | Producto esperado | Inicio plan | Fin plan | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Rec. humanos | Rec. físicos | Rec. tecnológicos | Rec. financieros | Medio de verificación | Indicador | % Avance Ene | % Avance Feb | % Avance Mar | % Avance Abr | % Avance May | % Avance Jun | % Avance Jul | % Avance Ago | % Avance Sep | % Avance Oct | % Avance Nov | % Avance Dic | % avance actual | Avance ponderado % | Estado | Enero | Enlace | Febrero | Enlace | Marzo | Enlace | Abril | Enlace | Mayo | Enlace | Junio | Enlace | Julio | Enlace | Agosto | Enlace | Septiembre | Enlace | Octubre | Enlace | Noviembre | Enlace | Diciembre
1 | Aprestamiento | 20% | Conformación o ratificación del equipo responsable de la implementacion de la estrategia de rendición de cuentas | Definir el equipo encargado de coordinar la estrategia de rendición de cuentas, con participación de la OAP y articulación con las dependencias misionales y de apoyo. | 20% | 4% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Despacho; áreas misionales y de apoyo | Acta o memorando de conformación | 2026-02-15 | 31/02/2026 | [12 empty] | X |  |  |  | Acta o memorando de conformación | Equipo conformado | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
2 | Aprestamiento | 20% | Balance del proceso de rendición de cuentas 2025 | Revisar fortalezas, dificultades, aprendizajes y oportunidades de mejora derivadas de los diálogos participativos y de la audiencia pública correspondiente a la vigencia anterior | 20% | 4% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Documento de balance 2025 | 2026-02-20 | 2026-03-28 | [12 empty] | X |  |  |  | Documento de balance 2025 | Balance elaborado | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
3 | Aprestamiento | 20% | Análisis de preguntas ciudadanas de 2025 | Revisar y clasificar las preguntas formuladas en los diálogos participativos y en la audiencia pública de la vigencia anterior, con el fin de identificar temas recurrentes, vacíos de información y necesidades de mejora. | 20% | 4% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Matriz analítica de preguntas | 2026-02-20 | 2026-03-28 | [12 empty] | X |  |  |  | Matriz analítica de preguntas | Preguntas analizadas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
4 | Aprestamiento | 20% | Identificación de retos para la vigencia 2026 | Precisar desafíos en convocatoria, apropiación institucional, enfoque poblacional y diferencial, accesibilidad, trazabilidad y articulación interinstitucional. | 20% | 4% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Enlaces de participación | Retos estratégicos identificados para la vigencia. | 2026-03-01 | 2026-03-31 | [12 empty] | X |  |  |  | Documento con los retos identificados | Retos identificados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
5 | Aprestamiento | 20% | Actualizar y fortalecer el mapa de actores | Fortalecer la identificación y caracterización de grupos de valor, grupos de interés y actores estratégicos, incorporando variables de relación, participación, interés, influencia y enfoque territorial o poblacional. | 20% | 4% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Todas las áreas reportantes | Matriz de mapa de actores actualizada | 2026-01-15 | 2026-06-30 | [12 empty] | X |  | X |  | Matriz de mapa de actores actualizada | Mapa de actores actualizado | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
6 | Diseño | 15% | Reunión con enlaces de participación | Desarrollar una reunión de articulación con los enlaces designados para socializar el alcance de la estrategia, sus responsabilidades, la identificación de temáticas, mecanismos, espacios y cronograma. | 14.29% | 2.143% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Planeación | Hoja de ruta compartida con enlaces internos. | 2026-05-01 | 2026-06-15 | [12 empty] | X |  |  |  | Hoja de ruta con la identificación de temáticas, mecanismos, espacios y cronograma | Hoja de ruta validada | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
7 | Diseño | 15% | Priorización de actores y públicos | Definir actores prioritarios según relación con la oferta institucional, nivel de interés, influencia, territorio y enfoque poblacional o diferencial. | 14.29% | 2.143% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Planeación | Públicos priorizados por espacio o temática | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [12 empty] | X |  |  |  | Documento con los públicos priorizados | Públicos priorizados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
8 | Diseño | 15% | Diseño metodológico de los espacios | Diseñar metodologías, herramientas y mecanismos para cada diálogo, capacitación, consulta o audiencia. | 14.29% | 2.143% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Planeación - Áreas misionales | Un (1) documento metodológico por tipo de espacio | 2026-06-15 | 2026-07-30 | [12 empty] | X |  |  |  | Documento metodológico por tipo de espacio. | Metodologías definidas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
9 | Diseño | 15% | Definir mecanismos y espacios de rendición de cuentas | Determinar los espacios de información, diálogo, capacitación, participación y seguimiento que se desarrollarán durante la vigencia. | 14.29% | 2.143% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Ruta de espacios y mecanismos | 2026-07-15 | 2026-07-30 | [12 empty] | X |  |  |  | Ruta de espacios y mecanismos | Espacios definidos | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
10 | Diseño | 15% | Definición de canales y medios de convocatoria | Establecer los canales de comunicación y los recursos que se utilizarán para la difusión y desarrollo de cada espacio. | 14.29% | 2.143% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales; OAC | Matriz de contenidos y herramientas comunicativas. | 2026-06-01 | 31/06/2026 | [12 empty] | X |  |  |  | Ruta de convocatoria | Canales definidos | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
11 | Diseño | 15% | Elaboración del cronograma general | Organizar actividades, tiempos estimados e hitos principales del proceso. | 14.29% | 2.143% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Cronograma general de la estrategia. | 2026-05-01 | 2026-06-30 | [12 empty] | X |  | X |  | Cronograma de los espacios | Cronograma validado | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
12 | Diseño | 15% | Definición de escenarios para los espacios de diálogo participativo y la audiencia pública | Prever la posibilidad de una audiencia institucional propia o de un ejercicio distrital unificado, según lineamientos de la vigencia. | 14.29% | 2.143% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Planeación - Áreas misionales | Ruta de adaptación metodológica para la audiencia pública | 2026-05-15 | 2026-06-30 | [12 empty] | X |  |  |  | Ruta metodologica para la adiencia pública | Ruta metodologica validada | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
13 | Preparación | 25% | Elaborar contenidos e insumos técnicos por espacio | Consolidar información, cifras, avances, logros, retos y demás contenidos requeridos para los distintos espacios de rendición de cuentas. | 14.29% | 3.571% | Áreas misionales | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Insumos temáticos validados | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [12 empty] | X |  |  | X | Insumos temáticos validados | Insumos elaborados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
14 | Preparación | 25% | Elaboración del informe público de rendición de cuentas | Preparar el documento institucional que presenta de manera clara y estructurada los resultados de la gestión de la entidad. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales; Planeación | Informe público elaborado y listo para publicación. | 2026-11-01 | 2026-12-15 | [12 empty] | X |  |  |  | Informe público elaborado y listo para publicación. | Informes publicados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
15 | Preparación | 25% | Diseñar piezas de comunicación y materiales pedagógicos | Elaborar piezas de convocatoria, apoyo metodológico y divulgación en lenguaje claro para los espacios previstos. | 14.29% | 3.571% | OAC - OAP – Equipo de Participación Ciudadana | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Piezas y materiales aprobados | 2026-07-01 | 2026-11-30 | [12 empty] | X |  | X |  | Piezas y materiales aprobados | Piezas diseñadas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
16 | Preparación | 25% | Gestión de convocatoria | Organizar la invitación y movilización de actores priorizados, usando canales institucionales y, cuando aplique, articulación con entidades aliadas. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales; OAC; aliados | Base de convocatoria organizada | 2026-07-01 | 2026-11-30 | [12 empty] | X |  | X |  | Base de convocatoria organizada | Base y convocatoria gestionadas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
17 | Preparación | 25% | Alistamiento logístico y tecnológico y de accesibilidad | Preparar los aspectos operativos, físicos, metodológicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de espacios presenciales, virtuales o híbridos. Asimismo, verificar las condiciones de acceso físico y comunicativo garantizando que la participación sea efectiva para los distintos públicos. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | OAC; Sistemas; apoyo administrativo | Checklist de alistamiento | 2026-07-01 | 2026-11-30 | [12 empty] | X | X | X |  | Checklist de alistamiento | Alistamiento realizado | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
18 | Preparación | 25% | Preparación específica de los espacios de diálogo participativo y la audiencia pública | Organizar insumos, productos, piezas, fichas, presentaciones y articulaciones requeridas para la audiencia pública según el esquema definido para la vigencia. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Instrumentos listos para aplicación | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [12 empty] | X |  | X |  | Instrumentos listos para aplicación | Instrumentos preparados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
19 | Preparación | 25% | Preparar fichas, tableros, videos e insumos sectoriales cuando aplique | Consolidar los productos requeridos para presentaciones sectoriales, tableros de datos para la transparencia, videos o fichas institucionales, si la metodología distrital así lo solicita. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | OAC; Sistemas; áreas misionales | Fichas, tableros o videos preparados | 2026-11-01 | 2026-12-15 | [12 empty] | X |  | X |  | Fichas, tableros o videos preparados | Productos preparados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
20 | Ejecución | 25% | Publicar la estrategia institucional de rendición de cuentas 2026 | Publicar en la página web institucional la estrategia aprobada para la vigencia. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | OAC | Estrategia publicada | 2026-05-01 | 2026-06-15 | [12 empty] | X |  | X |  | Estrategia publicada | Estrategia publicada | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
21 | Ejecución | 25% | Desarrollo de la consulta ciudadana previa | Implementar el mecanismo de consulta previa, cuando aplique, para recoger temas e intereses ciudadanos a incorporar en la estrategia o en la audiencia pública. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales; OAC | Consulta publicada y resultados obtenidos | 2026-07-15 | 2026-08-31 | [12 empty] | X |  | X |  | Consulta publicada y resultados obtenidos | Consulta ejecutada | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
22 | Ejecución | 25% | Publicación de convocatoria con antelación | Difundir con oportunidad la convocatoria a los diálogos, capacitaciones y audiencia pública a través de los canales definidos.. | 14.29% | 3.571% | OAC | OAP – Equipo de Participación Ciudadana; aliados | Convocatorias publicadas | 2026-08-01 | 2026-11-15 | [12 empty] | X |  | X |  | Convocatorias publicadas | Convocatorias realizadas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
23 | Ejecución | 25% | Realizar los diálogos participativos 2026 | Desarrollar los espacios temáticos definidos en la estrategia, garantizando interacción y recolección de aportes ciudadanos. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales; OAC | Diálogos realizados | 2026-06-01 | 2026-10-30 | [16 empty] | Diálogos realizados | Diálogos ejecutados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
24 | Ejecución | 25% | Ejecutar o articular la participación en la audiencia pública | Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas o, en caso de esquema distrital unificado, coordinar la participación sectorial de la entidad. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Despacho; OAC; áreas misionales | Audiencia realizada o participación sectorial ejecutada | 2026-03-01 | 2026-03-31 | [12 empty] | X | X | X | X | Audiencia realizada o participación sectorial ejecutada | Audiencia ejecutada / participación articulada | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
25 | Ejecución | 25% | Registrar asistencia, preguntas, aportes y solicitudes ciudadanas | Consolidar listados de asistencia, preguntas, observaciones, aportes y demás insumos derivados de cada espacio. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Registros consolidados | 2026-03-01 | 2026-11-30 | [12 empty] | X |  | X |  | Registros consolidados | Registros diligenciados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
26 | Ejecución | 25% | Aplicar encuestas de percepción de los espacios | Implementar encuestas u otras herramientas para recoger la valoración ciudadana sobre la calidad, claridad y utilidad de los espacios desarrollados. | 14.29% | 3.571% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | OAC; áreas misionales | Encuestas aplicadas y base consolidada | 2026-03-01 | 2026-11-30 | [12 empty] | X |  | X |  | Encuestas aplicadas y base consolidada | Encuestas aplicadas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
27 | Seguimiento y evaluación | 15% | Consolidar matrices de preguntas y respuestas | Estructurar matrices de preguntas, observaciones y respuestas institucionales derivadas de los espacios de rendición de cuentas. | 16.67% | 2.5% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Matrices consolidadas | 2026-03-15 | 2026-12-15 | [12 empty] | X |  | X |  | Matrices consolidadas | Matrices elaboradas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
28 | Seguimiento y evaluación | 15% | Publicar respuestas a preguntas ciudadanas | Publicar dentro de los términos definidos las respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía durante los espacios de rendición de cuentas. | 16.67% | 2.5% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | OAC; áreas misionales | Respuestas publicadas | 2026-03-20 | 2026-12-20 | [12 empty] | X |  | X |  | Respuestas publicadas | Respuestas publicadas | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
29 | Seguimiento y evaluación | 15% | Elaborar y publicar informes de resultados | Preparar documentos de cierre y memoria institucional de los espacios realizados, incluyendo hallazgos y oportunidades de mejora | 16.67% | 2.5% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Informes elaborados | 2026-04-01 | 2026-12-20 | [12 empty] | X |  |  |  | Informes elaborados | Informes elaborados | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
30 | Seguimiento y evaluación | 15% | Hacer seguimiento a compromisos institucionales | Verificar el estado de avance de los compromisos institucionales adquiridos durante los ejercicios de rendición de cuentas. | 16.67% | 2.5% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Matriz de seguimiento a compromisos | 2026-04-01 | 2026-12-31 | [12 empty] | X |  |  |  | Matriz de seguimiento a compromisos | Compromisos con seguimiento | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
31 | Seguimiento y evaluación | 15% | Analizar percepción y participación ciudadana | Revisar resultados de encuestas, niveles de asistencia, calidad de la participación y demás insumos de evaluación. | 16.67% | 2.5% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Áreas misionales | Análisis consolidado de participación | 2026-04-01 | 2026-12-20 | [12 empty] | X |  |  |  | Análisis consolidado de participación | Análisis realizado | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado
32 | Seguimiento y evaluación | 15% | Formular recomendaciones y plan de mejora | Proponer orientaciones y acciones para fortalecer la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de la estrategia en el siguiente ciclo. | 16.67% | 2.5% | OAP – Equipo de Participación Ciudadana | Planeación; áreas misionales | Recomendaciones y plan de mejora | 2026-12-01 | 2026-12-20 | [12 empty] | X |  |  |  | Recomendaciones y plan de mejora | Plan de mejora formulado | [12 empty] | 0% | 0% | No iniciado

## CRONOGRAMA_ESPACIOS_2026
Cronograma general de espacios y hitos de rendición de cuentas 2026
Instrumento de planeación de los hitos más relevantes de la vigencia
No. | Espacio / hito | Objetivo | Modalidad | Público objetivo | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
4 | Audiencia pública vigencia 2025 | Ejecutar o articular la participación sectorial en la audiencia pública correspondiente a la vigencia anterior. | Según lineamientos distritales | Ciudadanía en general | OAP / Despacho | bar: Mar
5 | Consulta ciudadana previa | Recoger intereses y preguntas de la ciudadanía para orientar contenidos y priorización temática. | Virtual | Ciudadanía, grupos de valor y actores estratégicos | OAP | bar: Jul to Ago
6 | Diálogo participativo 1 | Desarrollar el primer espacio temático priorizado de rendición de cuentas. | Por definir | Actores priorizados según temática | OAP + área líder | bar: Jul
7 | Diálogo participativo 2 | Desarrollar el segundo espacio temático priorizado de rendición de cuentas. | Por definir | Actores priorizados según temática | OAP + área líder | bar: Ago
8 | Diálogo participativo 3 | Desarrollar el tercer espacio temático priorizado de rendición de cuentas. | Por definir | Actores priorizados según temática | OAP + área líder | bar: Sep
9 | Diálogo participativo 4 | Desarrollar el cuarto espacio temático priorizado de rendición de cuentas. | Por definir | Actores priorizados según temática | OAP + área líder | bar: Oct
10 | Sistematización y respuestas | Consolidar resultados, preguntas y respuestas de consulta, diálogos y audiencia. | Mixta | Equipos internos y ciudadanía | OAP | bar: Mar to Abr; Nov to Dic
11 | Preparación preliminar audiencia vigencia 2026 | Consolidar insumos base para informe público, fichas y soportes de la audiencia de la vigencia 2026. | Mixta | Áreas misionales y de apoyo | OAP | bar: Nov to Dic